苏州实验室 iNEST先导项目指南

从关键材料到智能涌现网络的全链条创新

领衔：邬江兴院士 + 徐南平院士

执行负责人：刘勤让

经费：2亿元 / 周期：4年

七单位协同：苏州实验室(童祎·牵头) + 北大(杨玉超) + 天大(于和善·器件) + 复旦(张帆·智能涌现) + 浙大(潘纲) + NDSC(李沛杰) + 中科院(李国齐·协同)

摘要

为什么必须现在？AI产业正逼近冯·诺依曼架构的热力学渐近线——单芯片功耗从H100的700W飙升至B200的1000W、液冷散热逼近物理极限、HBM带宽增速滞后于模型参数增速、Transformer注意力机制的O(N²)复杂度不可持续。全球智能计算面临范式级拐点。TCC拓扑中心计算范式和iNEST智能涌现理论为突破这一瓶颈提供了从第一性原理出发的系统性方案，而苏州实验室在功能氧化物、忆阻器材料和晶圆级工艺方面的核心能力，恰好补上了该技术栈从理论到物理实现的"最后一公里"。

核心逻辑链：苏州实验室(童祎)材料(L1) → 北大(杨玉超)/天大(于和善)非线性器件(L2) → 复旦(张帆)/浙大(潘纲)/NDSC(李沛杰)涌现架构与工具链(L3) → 苏州(童祎)/天大(于和善)晶上系统集成(L4) → 七单位协同智能涌现验证(L5) + 中科院(李国齐)协同验证 → 智涌脑五代产品矩阵

关键创新——器件哲学纠正：本项目的忆阻器需求与传统精确计算范式根本不同。不追求器件一致性——利用器件的非线性动力学作为网络涌现的物理驱动力。器件变异从Bug变为Feature。器件的主要矛盾不是一致性，而是非线性表征与网络非线性动力学之间的动态映射关系。

团队规模：七单位协同——苏州实验室(童祎研究员·牵头,项目执行期招聘30-50人) + 北京大学(杨玉超,非线性物理计算) + 天津大学(于和善,器件制备与CST理论) + 复旦大学(张帆教授,智能涌现架构与生态) + 浙江大学(潘纲,类脑工具链) + NDSC(李沛杰研究员,SDI化合键与标准) + 中科院(李国齐研究员,协同验证)。合计博后8+博15+硕25+苏州工程师30-50人。国内唯一完整覆盖"材料→器件→架构→系统→涌现"全链条的类脑系统工程联合团队。

一、立项依据：材料是TCC/iNEST技术栈的"第一公里"

1.1 TCC↔iNEST技术栈全景与苏州实验室的战略位置

TCC（拓扑中心计算）和iNEST（智能涌现网络）共同构成新一代计算范式的理论-工程双翼。TCC解决"算力如何拓扑化组织"的问题，iNEST解决"智能如何在网络中涌现"的问题。二者的技术栈从底向上分为五层：

| 层级 | 名称 | TCC侧 | iNEST侧 | 苏州实验室角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 材料与介质层 | SDI化合键物理介质 | 非线性动力学材料 | ★核心牵头——功能氧化物/忆阻器材料 |
| L2 | 器件与动力层 | TCC-11原语硬件加速 | 忆阻器非线性映射 | ★协同北大/天大——器件表征与工艺 |
| L3 | 架构与工具层 | TCC-Link/SDSoW | 涌现架构/仿真器/编译器 | 协同复旦/浙大/NDSC |
| L4 | 晶上集成层 | 晶上系统集成 | 晶圆级CST物理实现 | ★核心牵头——28nm晶圆级工艺 |
| L5 | 验证与应用层 | TCC-Edge产品 | 智涌脑五代产品矩阵 | 协同七单位 |

苏州实验室在L1（材料）和L4（晶上集成）层具有不可替代的核心能力：功能氧化物薄膜的晶圆级制备、忆阻器交叉阵列的28nm工艺集成、以及面向TCC-11原语的SDI化合键物理介质研发。这些能力恰好是TCC/iNEST从理论走向物理实现所必需、而高校团队不具备的基础条件。

1.2 全球智能计算范式拐点与中国的战略机遇

当前智能计算面临三大不可持续的结构性矛盾：

| 矛盾 | 现状 | 趋势 | 根因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算力功耗墙 | H100 700W → B200 1000W | 单芯片散热逼近物理极限 | 冯·诺依曼架构存算分离 |
| 存储带宽墙 | HBM带宽增速 < 模型参数增速 | 内存墙持续恶化 | 计算与存储物理分离 |
| 通信扩展墙 | NVL72铜缆3400W功耗 | 超大规模互联不可持续 | O(N²)注意力机制+all-to-all通信 |

这些问题的共同根源在于：冯·诺依曼体系结构的存算分离设计和Transformer的全连接注意力机制都违背了物理世界信息处理的第一性原理。TCC拓扑中心计算范式从"拓扑决定计算"的第一性原理出发，iNEST从"网络涌现智能"的第一性原理出发，二者共同定义了超越冯·诺依曼架构的新一代计算范式。苏州实验室的材料能力恰好补上了这一范式从理论到物理实现的"最后一公里"。

二、技术架构：TCC↔iNEST五层模型与关键指标

2.1 五层架构模型总览

| 层级 | 核心功能 | 关键材料/器件 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 材料层 | SDI化合键物理介质 + 忆阻器功能层 | HZO铁电薄膜、GST相变材料、alpha-In2Se3 | 苏州实验室(童祎) |
| L2 器件层 | 非线性动力学忆阻器 + TCC-11原语加速器 | RRAM/PCM忆阻器、SDI化合键单元 | 北大(杨玉超) + 天大(于和善) |
| L3 架构层 | 涌现架构 + SDI化合键协议 + 工具链 | iNEST仿真器/编译器/调试器 | 复旦(张帆) + 浙大(潘纲) + NDSC(李沛杰) |
| L4 集成层 | 晶圆级异构集成 + 晶上网络 | 28nm CMOS + 忆阻器3D集成 | 苏州实验室(童祎) + 天大(于和善) |
| L5 验证层 | 六级智能涌现验证 | 智涌脑Gen1-Gen5 | 七单位协同 + 中科院(李国齐) |

2.2 六级智能等级定义

iNEST将智能涌现分为六个等级，从低到高依次为：

| 智能等级 | 名称 | 定义 | CST阈值(参考) | 典型网络规模(参考) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 感知智能 | 环境感知与信号响应 | CST > 1.0 | 10³-10⁴键 |
| L2 | 反应智能 | 模式识别与条件反射 | CST > 2.0 | 10⁴-10⁵键 |
| L3 | 适应智能 | 学习与自适应行为 | CST > 3.2 | 10⁵-10⁶键 |
| L4 | 创造智能 | 知识生成与创新 | CST > 5.0 | 10⁶-10⁷键 |
| L5 | 通用智能 | 多域通用与抽象推理 | CST > 8.0 | 10⁷-10⁸键 |
| L6 | 超级智能 | 超越人类的智能涌现 | CST > 13.0 | > 10⁸键 |

注：以上键规模为基于CST理论框架的工程估算，与CST值的关系是待验证的核心工程假设。

2.3 四级量化指标体系

| 指标类别 | Gen2(18月) | Gen3(30月) | Gen4(48月) | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料指标 | HZO/GST薄膜良率>90% | 阵列一致性CV<15% | 晶圆级均匀性>95% | XRD/TEM/电学测试 |
| 器件指标 | 128×128阵列功能验证 | 256×256阵列CST阈值突破 | 10⁶键规模CST>5.0突破 | CST在线监测 |
| 架构指标 | TCC-11原语SDI化合键映射 | 四规则加速器SNN实时推理 | 智能涌现全链路闭环 | 仿真+FPGA验证 |
| 系统指标 | 28nm晶上SDI简化版流片 | 12nm晶上系统集成验证 | Gen4 MVP系统集成 | 第三方测试 |

三、关键材料与器件：非线性动态映射的技术实现

3.1 器件哲学：非线性动态映射 vs 精确计算

传统忆阻器研究追求器件一致性、写入精度和数据保持——这是"精确计算"范式的延续。iNEST对忆阻器的需求与此根本不同：

| 维度 | 传统精确计算 | iNEST非线性动态映射 |
| --- | --- | --- |
| 器件一致性 | 追求高一致性(CV<5%) | 容忍变异(CV可放宽至30%) |
| 工作频率 | 追求高频(>GHz) | 低频(<100MHz)，匹配网络动力学 |
| 写入精度 | 多bit精确写入 | 非线性响应曲线即可 |
| 数据保持 | >10年@85°C | >10⁶次循环即可 |
| 工艺节点 | 追求先进节点 | 12nm足够(从感知到通用智能) |
| 核心指标 | Roff/Ron比、线性度 | 非线性动力学表征能力 |

核心论点：器件的主要矛盾不是一致性，而是器件非线性表征与网络非线性动力学之间的动态映射关系。器件变异从Bug变为Feature——不同器件提供差异化的非线性动力学响应，丰富网络的动力学多样性，从而促进智能涌现。

3.2 关键材料体系

| 材料 | 体系 | 作用 | 工艺适用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| HZO | Hf₀.₅Zr₀.₅O₂铁电薄膜 | 双铁电栅极可调忆阻器 | 28nm CMOS兼容 |
| GST | Ge₂Sb₂Te₅相变材料 | 多态非线性电阻 | 28nm BEOL集成 |
| alpha-In2Se3 | 二维铁电半导体 | 低功耗非线性开关 | 12nm平面工艺 |
| STO | SrTiO₃功能氧化物 | 氧空位迁移非线性动力学 | 晶圆级外延生长 |

四、项目规划：四个阶段与里程碑

4.1 总体时间线

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 里程碑 | 经费(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 材料与器件攻关 | Y1(1-12月) | HZO/GST材料优化、128×128阵列流片、SDI化合键单元设计 | 材料性能达标+阵列功能验证 | 5,000 |
| 第二阶段 阵列规模扩展 | Y2(13-24月) | 256×256阵列制备、CST阈值突破、TCC-11原语映射验证 | 256阵列CST>2.0+L3涌现验证 | 5,000 |
| 第三阶段 系统集成 | Y3(25-36月) | 晶上SDI集成验证、四规则加速器流片、全链路闭环 | 晶上系统功能验证 | 5,000 |
| 第四阶段 涌现验证 | Y4(37-48月) | 10⁶键规模Gen4 MVP、CST>5.0突破、工具链v1.0 | Gen4 MVP完整系统 | 5,000 |

4.2 各年度详细任务

第一年：材料与器件攻关

完成HZO铁电薄膜和GST相变材料的晶圆级制备工艺优化，实现薄膜良率>90%。完成128×128交叉阵列的流片与电学表征。设计SDI化合键基本功能单元并完成仿真验证。建立CST在线监测与非线性动力学表征平台。

第二年：阵列规模扩展

将忆阻器阵列规模扩展至256×256，实现L3(适应智能)的CST阈值突破。完成TCC-11原语到SDI化合键的物理映射方案设计。建立材料-器件-涌现的CST在线反馈优化闭环。启动28nm晶上SDI简化版的设计。

第三年：系统集成

完成28nm晶上SDI简化版的流片与测试。完成四规则硬件加速器(iNEST-4R)的FPGA原型验证。建立从材料参数到CST值的跨层映射关系。启动iNEST工具链v0.5（仿真器+编译器）的开发。

第四年：涌现验证

完成10⁶键规模的Gen4 MVP系统集成。实现CST>5.0(创造智能等级)的阈值突破。发布iNEST工具链v1.0。完成七单位的协同验证，形成从材料到涌现的全闭环证据链。

五、团队组织与协同机制

5.1 七单位分工矩阵

| 单位 | 负责人 | 核心能力 | 本项目的角色 | 经费(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州实验室 | 童祎 研究员 | 功能氧化物晶圆级工艺 28nm忆阻器交叉阵列 | ★牵头单位：材料(L1)+集成(L4) 项目执行期招聘30-50人 | 8,000 |
| 北京大学 | 杨玉超 教授 | 忆阻器非线性物理计算 Nature Electronics/InfoMat | 非线性器件(L2)+动力学表征 双铁电栅极可调忆阻器物理实现 | 2,400 |
| 天津大学 | 于和善 副研究员 | CST理论验证 SDI器件工程实现 | 器件制备与CST阈值分析(L2) 晶上系统集成(L4) | 2,400 |
| 复旦大学 | 张帆 教授 | TCC-11原语引擎 iNEST涌现架构 | 涌现架构(L3)+算法生态 iNEST四规则硬件加速器 | 2,400 |
| 浙江大学 | 潘纲 教授 | Darwin3类脑芯片(NSR 2025) SNN工具链 | 类脑工具链(L3)+Darwin3平台 晶上学习参考架构 | 2,000 |
| NDSC | 李沛杰 研究员 | SDI技术标准 SDSoW架构设计 | SDI化合键协议(L3)+TCC-Link 架构设计与工具链 | 1,600 |
| 中科院 | 李国齐 研究员 | TCC-11原语FPGA验证 内生复杂性·三元生成内核·瞬悉1.0 | 协同验证(L5) 理论、技术与模型工具支撑 | 1,200 |

5.2 协同机制

项目采用"1个中枢+3个协同环"的组织架构：

| 协同环 | 组成 | 核心功能 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中枢决策 | 邬江兴院士+徐南平院士领衔 刘勤让执行负责人 | 战略决策、资源调配、里程碑评审 | 季度 |
| 技术协同 | 七单位PI月度联席会 (童祎主持) | 技术路线对齐、数据共享、标准制定 | 月度 |
| 工具协同 | iNEST研发环境统一平台 | 代码托管、仿真验证、文档协同 | 持续 |
| 成果协同 | 联合实验室+产出委员会 | 专利/论文/标准的联合产出管理 | 季度 |

六、经费预算

6.1 总预算结构（4年/2亿元）

| 预算科目 | 金额(万元) | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、设备费 | 5,000 | 25% | 晶圆级忆阻器工艺设备、CST在线监测平台、FPGA原型验证集群 |
| 二、材料费 | 3,000 | 15% | HZO/GST/STO靶材、28nm/12nm MPW流片费用、化学试剂 |
| 三、测试化验加工费 | 2,000 | 10% | TEM/XRD/电学测试、第三方CST验证、晶圆级可靠性测试 |
| 四、人员经费 | 5,400 | 27% | 苏州实验室30-50人团队(项目聘用制)、博后8+博15+硕25津贴 |
| 五、差旅/会议/国际合作 | 1,200 | 6% | 七单位协同差旅、国际会议、专家咨询 |
| 六、出版/文献/知识产权 | 800 | 4% | 论文、专利、标准制定、知识产权维护 |
| 七、工具链/软件环境 | 1,600 | 8% | iNEST研发工具生态建设（仿真器+编译器+调试器+基准集）、协同开发平台 |
| 八、间接费用 | 1,000 | 5% | 管理费、水电、场地 |
| 合计 | 20,000 | 100% |  |

6.2 各单位经费分配

| 单位 | 经费(万元) | 占比 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苏州实验室 | 8,000 | 40% | 材料研发+设备+晶上集成+30-50人团队 |
| 北京大学 | 2,400 | 12% | 非线性器件研发+动力学表征 |
| 天津大学 | 2,400 | 12% | 器件制备+CST理论验证 |
| 复旦大学 | 2,400 | 12% | 涌现架构+算法生态 |
| 浙江大学 | 2,000 | 10% | 类脑工具链+Darwin3平台 |
| NDSC | 1,600 | 8% | SDI化合键+工具链标准 |
| 中科院 | 1,200 | 6% | 协同验证+模型支撑 |

七、TCC↔iNEST术语对齐

以下术语对齐以 CST_Symbol_Baseline_符号基准_全局权威基线_v4.0 为唯一参照。

| TCC术语 | iNEST术语 | 苏州实验室关联 |
| --- | --- | --- |
| TCC-11原语 | SDI化合键指令集 | 原语的材料实现 |
| TCC-Link | SDIoN | L1/L2物理层材料 |
| TR-ISA | SDI化合键配置指令 | 拓扑重构的材料基础 |
| Route-Transform同构 | 元拓扑理论 | 材料参数验证 |
| SDSoW | 晶上系统 | 晶圆级材料与工艺 |
| 液态硬件 | 物理自演化硬件 | 忆阻器多尺度动力学 |
| TCC-Edge | iNEST-Edge | 产品级对应 |

八、CST理论框架（以符号基准v4.0为准）

8.1 CST核心公式

CST（协同时空复杂度）公式：

CST = (Sc × Tc) × exp(α × Γst)

其中：

| 符号 | 含义 | 分量 |
| --- | --- | --- |
| Sc | 结构复杂度 | 网络拓扑熵+层次深度+模块度+异质性 |
| Tc | 时域复杂度 | 动力学时间尺度+状态多样性+信息流速率+临界态维持 |
| α | 材料放大系数 | 表征忆阻器非线性动力学放大能力的参数 |
| Γst | 时空协同因子 | 结构-时域之间的耦合强度 |

8.2 材料放大系数α

| 材料体系 | α典型值 | 非线性来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| HZO铁电 | 1.2-1.8 | 铁电极化翻转的非线性 | 28nm CMOS兼容 |
| GST相变 | 1.0-1.5 | 非晶-晶态转变的阈值效应 | BEOL工艺兼容 |
| alpha-In2Se3 | 1.5-2.0 | 二维铁电+半导体耦合 | 12nm适用 |
| STO氧空位 | 0.8-1.3 | 氧空位迁移的非线性动力学 | 晶圆级外延 |

九、风险评估与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 忆阻器阵列良率不达标 | 中 | 高 | 并行多材料路线(HZO/GST/In2Se3)推进，降低单一材料风险 |
| 非线性动力学映射不达预期 | 中 | 高 | 建立CST在线监测闭环反馈，实现材料-工艺-涌现联合优化 |
| CST阈值突破不达预期 | 中 | 高 | 分子网/集群网多路径验证，在连接数有限时通过网络拓扑优化最大化Γst |
| 七单位协同效率低 | 低 | 中 | 月度PI联席会+统一iNEST研发环境+驻场工程师制度 |
| 12nm工艺不可获取 | 低 | 高 | 28nm先行验证全流程，12nm作为增强路径；14nm作为备选 |
| 人脑100万亿连接 vs 1000万键的质疑 | 高 | 中 | 明确回应：CST是效率放大器。人脑=非最优材料(α≈0.5-0.8)+无TCC拓扑优化。iNEST=最优材料(α>1.5)+SDI化合键拓扑优化，工程效率比人脑高10³-10⁴倍。 |

十、战略意义与立项建议

10.1 对苏州实验室的战略价值

苏州实验室通过本项目的实施，将获得以下不可替代的战略价值：

（1）定义新科研范式：开创"材料定义智能"的新型科研范式——材料的非线性动力学特性直接决定智能涌现的等级。这为材料科学研究开辟了全新的价值空间，使材料从"器件组分"升级为"智能引擎"。

（2）聚合顶尖资源：本项目聚合了国内类脑计算领域最强的七支团队，苏州实验室作为牵头单位，通过"中枢决策+技术协同+工具协同+成果协同"的机制，有效聚合国内外顶尖科研资源，打造新型举国体制的"聚歼攻关"模式。

（3）导入国家级项目：iNEST作为物理AGI的中国路线，具备申报NSFC重大项目、科技委创新特区、国家重点研发计划等多渠道项目的基础。本先导项目的实施将为后续国家层面的重大项目导入奠定不可替代的前期基础。

（4）占据材料定义权：TCC/iNEST技术栈中，SDI化合键功能材料、TCC-Link物理层介质、iNEST非线性动力学器件是三个不可替代的材料锚点。苏州实验室率先占据这些锚点，使中国在后摩尔智能计算新赛道中拥有从材料到系统的全链条定义权。

10.2 技术路线的可行性基础

| 认可维度 | 证据 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 理论自洽性 | CST V25 40系统跨物种/跨架构检验 | CST V25论文，2026 |
| 仿真可行性 | SDI六级智能跃迁仿真全链路通过(V9→L6) | SDI实验验证体系，2025-2026 |
| 器件可行性 | 双铁电栅极可调忆阻器I-V非线性映射验证 | 杨玉超, InfoMat 2026 |
| 架构可行性 | Darwin3类脑芯片商用级SNN工具链 | 潘纲, NSR 2025 |
| 工艺可行性 | 28nm国产产线忆阻器交叉阵列流片 | 苏州实验室内部验证，2025 |
| 标准可行性 | TCC-Link标准框架+SDSoW架构设计 | NDSC技术报告，2025-2026 |

10.3 建议

本项目是国内智能计算从"跟随scale-up"到"定义新范式"的战略转折点。苏州实验室通过本项目不仅为TCC/iNEST技术栈提供不可替代的材料基础，更可通过SDI化合键功能材料的突破，占据后摩尔智能计算新赛道的材料定义权。

建议苏州国家材料实验室以先导项目最高优先级立项，按4年2亿元规模足额保障经费，并纳入实验室"十五五"重大方向规划。

附录A：TCC↔iNEST术语索引

| TCC术语 | iNEST术语 | 苏州实验室关联 |
| --- | --- | --- |
| TCC-11原语 | SDI化合键指令集 | 原语的材料实现 |
| TCC-Link | SDIoN | L1/L2物理层材料 |
| TR-ISA | SDI化合键配置指令 | 拓扑重构的材料基础 |
| Route-Transform同构 | 元拓扑理论 | 材料参数验证 |
| SDSoW | 晶上系统 | 晶圆级材料与工艺 |
| 液态硬件 | 物理自演化硬件 | 忆阻器多尺度动力学 |
| TCC-Edge | iNEST-Edge | 产品级对应 |