# 海河实验室

Get达人

2026-04-03

Now I have comprehensive information. Let me compose the complete MVP redesign.

# NCC-MVP：网络中心计算最小可行产品方案

## 5人团队 · 3年 · AI+开源 · 从理论到可交付产品

## 〇、核心重构逻辑

原方案的问题在于：9颗芯粒 + 22nm流片 + 三场景验证 + 标准制定，这是一个国家重点研发计划级的工作量分解。5人团队用3年做完这些，即使有AI加持也不现实——光流片调试一颗芯粒就可能吃掉一个人半年时间，9颗×2轮流片，后端设计人力完全不够。

重构的核心逻辑是Peter Thiel说的那句话：“What can you do in 10 years is not interesting. What can you do in 6 months that would make the next 10 years different?”

MVP的使命不是证明一切，而是证明一件事：网络中心计算范式在端侧场景中确实优于节点中心范式。 只要在一个具体产品上证明了这一点，后续的标准制定、多场景扩展、芯片流片才有坚实的工程基础和说服力。

## 一、产品定义：NCC-Edge 端侧智能感知处理板卡

### 1.1 产品形态

一块PCIe半高卡（或M.2模块），板载1-2颗中等规模FPGA，实现NCC架构的核心子集，面向两个端侧市场：

| 特征 | 定义 |
| --- | --- |
| 产品名称 | NCC-Edge-1（NCC架构端侧验证原型） |
| 物理形态 | PCIe ×4半高卡 或 自定义评估板 |
| 核心器件 | AMD/Xilinx Kria K26 SOM（ZU5EV） ×2 + 板间高速互连 |
| 面向场景 | 场景A：多路视频AI推理（端侧智算） 场景B：数字波束成形DBF（端侧信号处理） |
| 目标用户 | 自动驾驶感知模块Tier-1供应商 / 相控阵雷达前端处理方 |
| 定价区间 | BOM成本 < 8000元（原型），量产目标 < 3000元 |

### 1.2 为什么选这两个场景

场景A（多路视频AI推理）和场景B（数字波束成形）恰好是NCC范式的甜蜜区，因为它们有一个共同特征：数据天然分布在多个节点，且节点间需要大量集合通信。

场景A中，多路摄像头各自推理后需要AllReduce融合结果（多视角目标检测融合）。传统方案是每路推理结果搬到主CPU做软件融合——数据搬运延迟高、CPU成为瓶颈。NCC方案将融合操作直接在互连网络中完成（NPC-AR硬化），推理节点只做矩阵乘。

场景B中，多通道ADC采样数据需要做FFT + 波束成形（本质是矩阵乘）+ CFAR检测。传统方案是集中式FPGA处理——所有通道数据汇聚到一颗大FPGA。NCC方案让每个通道有自己的小处理单元（CPC-S做FFT），通道间融合由网络拓扑完成（NPC-AR/NPC-RS），利用FFT-AllReduce同构定理共享物理路径。

关键洞察：这两个场景在计算图层面高度同构——都是”分布式局部计算 + 集合通信融合 + 全局决策”的三段式流水线。NCC架构的优势在于用一套硬件、通过SDI拓扑重构，同时覆盖两个场景。如果用传统方案，你需要为AI推理和信号处理各做一套硬件。

### 1.3 对标竞品与差异化

| 指标 | Hailo-8 (端侧AI) | Coral Edge TPU | Xilinx ZCU104 (信号处理) | NCC-Edge-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 算力 | 26 TOPS | 4 TOPS | ~2 TOPS等效 | 4-8 TOPS |
| 功耗 | 2.5-3W | 2W | 15W | <10W |
| 能效 | 8.7 TOPS/W | 2 TOPS/W | 0.13 TOPS/W | >1 TOPS/W |
| 多路推理 | 不支持原生融合 | 单路 | 不支持 | 4路原生融合 |
| DBF | 不支持 | 不支持 | 支持但独立设计 | 同一硬件覆盖 |
| 场景切换 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | <1μs热切换 |
| 价格 | ~$80 | ~$30 | ~$1500 | ~$800（原型） |

NCC-Edge-1的差异化不在于绝对算力（打不过Hailo-8），而在于”一套硬件、两个场景、网络原生融合”——这是任何现有产品做不到的。

## 二、团队配置：5人 × 3年

| 角色 | 编号 | 技能要求 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架构师/PI | P0 | 体系结构 + 网络理论 | 架构决策、理论验证、对外合作 |
| RTL设计师 | P1 | Chisel/SystemVerilog + FPGA | 3颗核心原语IP设计、FPGA实现 |
| 验证工程师 | P2 | cocotb/Python + 仿真 | 验证套件、自动化CI、性能测试 |
| 软件工程师 | P3 | C/Python + 驱动 + 框架 | PyiNEST-Lite、驱动、demo应用 |
| 系统工程师 | P4 | PCB/先进封装 + 信号完整性 | 板卡设计、信号完整性、集成测试 |

AI杠杆：每个人的工作中有30-60%由AI辅助完成，等效于7-8人团队的产出。P3（软件）的AI辅助比例最高（70%），P4（硬件系统）最低（20%）。

## 三、MVP精简：从9颗芯粒砍到3+1

### 3.1 原语芯粒精简逻辑

原方案9颗芯粒中，真正支撑两个场景所需的核心原语只有3颗：

| 原语 | 功能 | 场景A（AI推理） | 场景B（DBF） | 保留/砍掉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPC-AR | AllReduce | 多路推理结果融合 | FFT-AllReduce同构 | 保留（核心） |
| CPC-M | 矩阵乘 | 卷积/全连接推理 | 波束成形权值乘 | 保留（核心） |
| CPC-S | 并行前缀/FFT | Softmax近似 | FFT频谱变换 | 保留（核心） |
| SDI-Ctrl | 拓扑控制 | 场景切换 | 场景切换 | 保留（必要） |
| NPC-AA | AlltoAll | MoE专家分发 | — | 砍掉（端侧无MoE需求） |
| NPC-RS | ReduceScatter | 分布式训练 | CFAR | 砍掉（MVP不做训练，CFAR用软件实现） |
| NPC-AG | AllGather | 参数同步 | — | 砍掉（端侧无需） |
| NPC-BC | Broadcast | 参数广播 | — | 砍掉（端侧无需） |
| CPC-R | 树形归约 | 归一化 | — | 砍掉（CPC-M可兼任） |
| CPC-T | 地址重排 | 激活函数 | — | 砍掉（查表用LUT实现） |

最终保留：NPC-AR + CPC-M + CPC-S + SDI-Ctrl = “3+1”架构

这3颗原语恰好对应NCC理论中最核心的分解：

任意分布式计算 = Route（NPC-AR承担）+ Transform（CPC-M / CPC-S承担）

### 3.2 “3+1”架构图

NCC-Edge-1 板卡架构（2× Kria K26 SOM）
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                    │
│  ┌─────────────── FPGA-A (K26 #1) ──────────────┐  │
│  │                                               │  │
│  │  ┌────────┐  SDIO-N   ┌────────┐             │  │
│  │  │ CPC-M  │◄────────► │ NPC-AR │◄──────┐     │  │
│  │  │ (矩阵乘)│   Lite    │(AllReduce)     │     │  │
│  │  └───┬────┘           └───┬────┘       │     │  │
│  │      │                    │            │     │  │
│  │  ┌───┴────┐           ┌───┴────┐       │     │  │
│  │  │ CPC-S  │           │SDI-Ctrl│       │     │  │
│  │  │ (FFT)  │           │ (控制)  │       │     │  │
│  │  └────────┘           └────────┘       │     │  │
│  │                                        │     │  │
│  └────────────────────────────────────────│─────┘  │
│                                           │        │
│          板间高速互连（GTH ×4, 25.78Gbps/lane）      │
│                                           │        │
│  ┌─────────────── FPGA-B (K26 #2) ───────│─────┐  │
│  │                                        │     │  │
│  │  ┌────────┐  SDIO-N   ┌────────┐      │     │  │
│  │  │ CPC-M  │◄────────► │ NPC-AR │◄─────┘     │  │
│  │  │ (矩阵乘)│   Lite    │(AllReduce)           │  │
│  │  └───┬────┘           └────────┘             │  │
│  │      │                                       │  │
│  │  ┌───┴────┐                                  │  │
│  │  │ CPC-S  │                                  │  │
│  │  │ (FFT)  │                                  │  │
│  │  └────────┘                                  │  │
│  │                                               │  │
│  └───────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                    │
│  ┌──────────────────────────────────────┐          │
│  │  外设接口                              │          │
│  │  • MIPI CSI-2 ×4 (摄像头输入)         │          │
│  │  • ADC接口 (雷达IF采样)               │          │
│  │  • PCIe Gen3 ×4 (主机接口)            │          │
│  │  • GbE (调试/数据回传)                │          │
│  └──────────────────────────────────────┘          │
└────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.3 “3+1”架构的理论完备性论证

“3颗原语够不够表达NCC范式的核心思想？”——够的。论证如下：

NCC核心命题是”任意分布式计算 = Route + Transform”。在端侧场景中：

Route操作：端侧最核心的集合通信是AllReduce（多节点结果融合），NPC-AR覆盖。AllGather/Broadcast/ReduceScatter都可以用AllReduce的子操作组合实现（这在MPI理论中已有严格证明——Thakur et al., “Optimization of Collective Communication Operations in MPICH”, IJHPCA 2005, 被引2000+次）。所以NPC-AR在端侧是通信充分的。

Transform操作：端侧最核心的两类计算是矩阵乘法（CPC-M覆盖CNN/Transformer推理的核心算子）和频域变换（CPC-S覆盖FFT/前缀累积）。二者组合可覆盖端侧AI推理和信号处理中>90%的计算量。

FFT-AllReduce同构：CPC-S与NPC-AR共享蝴蝶拓扑数据路径——这在3+1架构中不仅是优化手段，更是NCC范式”物理拓扑即计算”的最佳例证。同一组物理连线，在AI模式下执行AllReduce通信，在信号处理模式下执行FFT计算——这就是”网络即计算”的直接体现。

## 四、项目目标与量化指标

### 4.1 总目标（一句话）

3年内交付一款FPGA原型板卡产品（NCC-Edge-1），在4路视频AI推理融合与16通道数字波束成形两个场景上，验证NCC”物理拓扑即计算”范式的性能与能效优势，定量超越同等资源的传统节点中心方案。

### 4.2 量化考核指标

#### A类指标：产品级（必须达标）

| 编号 | 指标 | 目标值 | 对标基准 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 4路720p视频AI推理吞吐 | ≥30fps/路（共120fps） | Hailo-8L单路: 30fps | YOLOv8n INT8, 实测 |
| A2 | 4路推理结果AllReduce融合延迟 | ≤2μs | CPU软件融合: 50-100μs | 板上计数器时间戳 |
| A3 | 16通道1024点FFT处理延迟 | ≤5μs（端到端） | 单FPGA集中式: 8μs | 示波器实测 |
| A4 | 16通道DBF波束成形延迟 | ≤10μs | 单FPGA: 15μs | 示波器实测 |
| A5 | AI→DBF场景热切换时间 | ≤1μs | 不支持热切换 | SDI-Ctrl计数器 |
| A6 | 板卡总功耗 | ≤10W（典型工况） | ZCU104: 15W | 电流表实测 |
| A7 | AI推理能效 | ≥0.5 TOPS/W | Coral: 2 TOPS/W（单路） | 焦耳表+性能计数器 |

#### B类指标：学术级（体现创新性）

| 编号 | 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | AllReduce延迟 vs 软件MPI | ≥20× 改善 | 证明通信原语硬化的价值 |
| B2 | FFT-AllReduce路径复用节省率 | ≥20% FPGA资源 | 证明同构定理的工程价值 |
| B3 | 双场景统一架构 vs 独立设计资源占用 | ≤70% | 证明SDI动态重构的价值 |
| B4 | 4节点弱扩展效率 | ≥0.85 | 证明NCC扩展性优势 |
| B5 | SDIO-N Lite协议效率 | ≥95%（有效数据占比） | 证明轻量化协议可行 |

#### C类指标：生态级（为后续铺路）

| 编号 | 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 开源RTL代码行数 | ≥15,000行 | GitHub公开，形成社区 |
| C2 | 发明专利 | ≥10项 | 覆盖架构/协议/算法 |
| C3 | 学术论文 | ≥5篇顶会/顶刊 | DAC/ISSCC/HPCA/TPDS/Nature Electronics |
| C4 | SDIO-N Lite协议规范 | v1.0发布 | 为后续标准化铺路 |
| C5 | PyiNEST-Lite SDK | 开源发布 | 用户可复现全部实验 |

## 五、研究内容（三年分解）

### Year 1（2026）：理论锚定 + 单FPGA原型

目标：在单颗Kria K26上跑通”3+1”架构的功能验证，发表核心理论论文。

#### 任务1.1 NCC-Edge架构设计与仿真（P0+P1，Q1-Q2）

核心交付：完成NCC-Edge-1的微架构规格、RTL设计（Chisel）、Verilator功能仿真。

具体工作：

NPC-AR（AllReduce原语）设计——这是整个MVP的灵魂模块。采用4节点Butterfly树架构，每个节点64bit数据位宽，内嵌定点加法器。开源起点：从Xilinx ACCL的AllReduce HLS实现中提取算法逻辑，用Chisel重写为参数化RTL生成器。LLM辅助：用Claude Code将ACCL的C++ HLS代码自动翻译为Chisel骨架，P1精修关键路径时序。

CPC-M（矩阵乘原语）设计——采用4×4脉动阵列（16 PE），INT8精度，128 MAC/cycle。开源起点：直接fork Berkeley Gemmini，裁剪到4×4 PE、去掉RISC-V RoCC接口、替换为SDIO-N Lite接口。这是Gemmini最常见的改造方式——Gemmini论文被引458次，大量follow-up工作都是从裁剪Gemmini开始的。

CPC-S（FFT/并行前缀原语）设计——采用Radix-2流水线FFT，1024点，复用Brent-Kung并行前缀网络。开源起点：ZipCPU的开源流水线FFT生成器（Verilog），参数化配置为1024点。关键创新点：CPC-S的蝴蝶数据路径与NPC-AR的蝴蝶拓扑物理共享——在RTL层面，这意味着同一组乘法器和加法器在AI模式下执行AllReduce的partial sum，在信号处理模式下执行FFT的butterfly运算。切换由SDI-Ctrl的模式寄存器控制。

SDI-Ctrl（控制器）设计——基于开源PicoRV32 RISC-V软核，加上拓扑查找表（BRAM）+ 模式切换状态机 + 4个性能计数器。P1用1-2周即可完成，大部分是已有IP的集成。

SDIO-N Lite协议实现——不做完整四层，只做L2（credit-based流控 + CRC-8）+ L3精简版（源路由 + 4种消息类型）+ L4精简版（TOPO_SWITCH + TOPO_QUERY两条命令）。从Constellation的channel/router模块裁剪。整个协议RTL目标<2000行Chisel。

AI辅助重点：

- Claude Code：Gemmini→CPC-M的接口适配代码自动生成

- RTLCoder：SDIO-N Lite的Flit编解码器、CRC-8、credit计数器

- Claude Opus：微架构规格文档撰写、各模块接口一致性审查

#### 任务1.2 cocotb验证套件与CI/CD（P2，Q1-Q3）

核心交付：覆盖3+1全部模块的自动化验证框架，Verilator仿真全部通过。

具体工作：

每颗原语的独立验证——NPC-AR的AllReduce正确性（参考值 vs 硬件输出逐bit对比）、CPC-M的矩阵乘正确性（与NumPy参考实现对比，INT8精度下误差为0）、CPC-S的FFT正确性（与scipy.fft对比，最大误差<1 LSB）。

模块间集成验证——CPC-M → NPC-AR流水线（先矩阵乘后AllReduce）、CPC-S ↔ NPC-AR路径复用（FFT-AllReduce同构验证）。

CI/CD流水线——GitHub Actions，每次代码commit自动触发Verilator仿真，生成覆盖率报告。

AI辅助重点：这是LLM最大价值区。P2的日常工作模式：

- 写出测试场景描述（自然语言）

- 喂给Claude，生成cocotb Python测试代码

- 审查功能正确性，补充边界条件

- 运行Verilator，失败日志喂给Claude分析root cause

- Claude建议修复方案，P1确认后修改RTL

预期：200+测试用例中70%由LLM生成初稿，P2审查修改。

#### 任务1.3 Kria K26单板FPGA验证（P1+P4，Q3-Q4）

核心交付：在单颗Kria K26 SOM上运行3+1架构的完整功能demo。

此阶段的”4节点”是在同一颗FPGA内部用逻辑资源模拟的——4个CPC-M/CPC-S实例通过NPC-AR互连。物理上是一颗芯片，逻辑上是4节点NCC系统。这足以验证架构正确性和初步性能。

P4在此阶段的工作是为Year 2的双板设计做准备：选型、原理图框架设计、高速信号仿真。

#### 任务1.4 核心理论论文（P0，全年）

核心交付：完成NCC范式的理论框架论文，投稿DAC/HPCA。

论文核心内容：

- NCC范式的形式化定义（Route + Transform分解定理）

- FFT-AllReduce同构定理的严格证明

- CPC-S ↔ NPC-AR物理路径复用的资源节省量化分析

- 单FPGA仿真数据作为初步实验验证

AI辅助：Claude Opus辅助论文写作——P0提供技术内容和数据，Claude生成初稿段落，P0精修学术表述和数学证明。

#### Year 1交付物清单

| 序号 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| D1.1 | NCC-Edge-1微架构规格文档 | 内部发布 |
| D1.2 | 3+1原语RTL代码（Chisel，开源） | GitHub发布 |
| D1.3 | SDIO-N Lite协议规范v0.5 | 内部发布 |
| D1.4 | cocotb验证套件（200+测试用例） | GitHub发布 |
| D1.5 | Kria K26单板功能demo视频 | 对外展示 |
| D1.6 | 论文投稿1篇（DAC/HPCA） | 投稿 |
| D1.7 | 发明专利申请4项 | 受理 |

### Year 2（2027）：双板互连 + 场景验证

目标：完成NCC-Edge-1双FPGA板卡，跑通AI推理和DBF两个场景，发表系统论文。

#### 任务2.1 NCC-Edge-1板卡设计与制造（P4主导，Q1-Q2）

核心交付：完成双Kria K26评估板的PCB设计、制造、调试。

板卡设计要点：

- 两颗Kria K26 SOM通过板载FMC+连接器安装

- 板间互连：4× GTH lane，每lane 16.3Gbps，总带宽65.2Gbps

- 外设：MIPI CSI-2 ×4（摄像头接口）、SPI ADC接口 ×16（雷达IF采样模拟）、PCIe Gen3 ×4（主机接口）、千兆以太网（调试）

- 电源：12V输入，板载DCDC，功耗预算10W（两颗K26各~4W + 外设~2W）

AI辅助：Claude Code辅助P4生成Altium原理图符号库、BOM成本估算脚本、信号完整性仿真配置。

外协：PCB打样交嘉立创/捷配（2-3周交期），贴片组装外协或实验室手工焊接。

#### 任务2.2 双FPGA互连RTL与板间通信验证（P1，Q2-Q3）

核心交付：两颗FPGA之间通过GTH高速串行链路实现SDIO-N Lite通信。

这是从”同一FPGA内模拟多节点”升级到”真实物理分离的两颗FPGA间通信”的关键一步。需要实现：

- GTH收发器初始化与链路训练

- SDIO-N Lite L1物理层适配（SerDes编解码、字对齐）

- 板间AllReduce功能验证（FPGA-A的计算结果通过NPC-AR与FPGA-B融合）

开源参考：Xilinx GTH IBERT example design + ACCL的网络传输层。

#### 任务2.3 场景A：4路视频AI推理融合demo（P1+P3，Q3-Q4）

核心交付：4路720p摄像头实时目标检测 + NCC原生AllReduce融合。

系统构成：

- 4路MIPI摄像头 → FPGA-A/B各负责2路

- 每路用CPC-M运行YOLOv8n INT8推理（前处理由ARM核完成）

- 4路检测结果通过NPC-AR硬件AllReduce融合（取置信度最高结果 + NMS）

- 融合结果通过PCIe回传主机显示

关键对比实验：

- NCC方案：4路各自推理 → NPC-AR硬件融合 → 结果输出

- 传统方案：4路各自推理 → 结果搬到ARM核 → 软件融合 → 结果输出

- 测量融合延迟差异（目标：NCC方案快20倍以上）

AI模型部署：使用AMD/Xilinx Vitis-AI工具链将YOLOv8n量化为INT8并部署到DPU或自定义CPC-M。如果CPC-M资源不够跑完整YOLO，可以用K26内置的DPU IP做推理、CPC-M只负责最后几层全连接——关键是融合通信走NPC-AR硬件路径而非软件。

#### 任务2.4 场景B：16通道DBF demo（P1+P3，Q4）

核心交付：16通道ADC数据 → FFT → 波束成形 → CFAR检测，全硬件流水线。

系统构成：

- 16通道IF信号由SPI ADC采样（或使用仿真数据从BRAM回放）

- FPGA-A负责通道1-8的FFT（CPC-S）

- FPGA-B负责通道9-16的FFT（CPC-S）

- 两颗FPGA通过NPC-AR的FFT-AllReduce同构路径完成跨通道频域数据融合

- CPC-M执行波束成形矩阵乘（权值×频域向量）

- CFAR检测由ARM核软件完成（MVP不硬化CFAR）

FFT-AllReduce同构路径验证（Year 1理论论文的工程验证）：

- 测量路径复用模式下的FPGA资源占用 vs 独立实现

- 目标：复用模式节省≥20% LUT + ≥15% BRAM

#### 任务2.5 场景切换验证（P1+P2，Q4）

核心交付：展示同一块板卡从AI推理模式热切换到DBF模式。

验证流程：

- 板卡运行场景A（4路视频推理融合）

- 主机发送TOPO_SWITCH命令（通过PCIe → SDI-Ctrl）

- SDI-Ctrl执行拓扑重构：CPC-M从推理模式切到波束成形模式，CPC-S从Softmax切到FFT模式，NPC-AR从AllReduce切到FFT-AllReduce同构模式

- 板卡进入场景B（16通道DBF）

- 测量切换时间（目标<1μs）

这是NCC范式最具视觉冲击力的展示——一块板卡在两秒内从”看摄像头”变成”听雷达”。

#### 任务2.6 系统论文与专利（P0+全员，全年）

论文目标：

- IEEE TPDS或IEEE TCAD：NCC-Edge系统论文（完整架构+双场景实验数据）

- DAC/ISSCC：CPC-S ↔ NPC-AR路径复用的具体实现与测量数据

专利目标：

- SDIO-N Lite协议核心架构（2项）

- FFT-AllReduce同构硬件实现方法（1项）

- 双场景热切换机制（1项）

- NPC-AR硬件AllReduce微架构（1项）

- PyiNEST-Lite原语映射算法（1项）

#### Year 2交付物清单

| 序号 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| D2.1 | NCC-Edge-1双FPGA板卡实物（3套） | 制造完成 |
| D2.2 | 场景A demo：4路视频AI融合推理 | 实时运行 |
| D2.3 | 场景B demo：16通道DBF | 实时运行 |
| D2.4 | 场景切换demo视频 | 对外展示 |
| D2.5 | 性能对比测试报告（NCC vs 传统方案） | 内部发布 |
| D2.6 | 论文投稿2篇 | IEEE TPDS + DAC |
| D2.7 | 发明专利申请6项（累计10项） | 受理 |
| D2.8 | SDIO-N Lite协议规范v1.0 | 公开发布 |

### Year 3（2028）：产品化 + 扩展验证 + 生态输出

目标：板卡产品化（可对外交付），完成4板16节点扩展验证，发表Nature Electronics级综述/系统论文，开源全栈。

#### 任务3.1 板卡产品化（P4主导，Q1-Q2）

核心交付：NCC-Edge-1 v2.0板卡——解决v1.0中发现的信号完整性问题、优化电源、改进散热、增加生产测试接口。

产品化改进：

- PCB从4层升级到6层（改善高速信号完整性）

- 增加生产自检程序（板卡上电自动运行BIST）

- 增加金属屏蔽罩（EMC）

- 完成CE/FCC基础测试（如果面向海外客户）

- 制造10块（5块内部使用 + 5块对外合作交付）

#### 任务3.2 PyiNEST-Lite SDK开源发布（P3主导，Q1-Q3）

核心交付：用户可以拿着NCC-Edge-1板卡 + PyiNEST-Lite SDK，在30分钟内跑通demo。

SDK内容：

- Python API：pyinest.allreduce(), pyinest.gemm(), pyinest.fft(), pyinest.switch_mode()

- C底层驱动：PCIe BAR空间映射、DMA传输、中断处理

- 预置模型：YOLOv8n INT8（场景A）、16通道DBF参考实现（场景B）

- Jupyter Notebook教程：5个notebook，从”Hello NCC”到完整场景demo

- 性能测试脚本：一键运行全部A类指标测试，自动生成报告

AI辅助：PyiNEST-Lite的Python API层和Jupyter Notebook教程——90%由Claude Code生成，P3负责架构设计和C驱动层。

#### 任务3.3 4板16节点扩展验证（P1+P2，Q2-Q3）

核心交付：4块NCC-Edge-1板卡通过以太网或自定义线缆互连，形成16节点NCC集群。

验证内容：

- 16节点AllReduce性能（目标延迟<20μs，对比MPI软件方案~200μs）

- 弱扩展效率（4节点 vs 16节点，目标效率≥0.85）

- 64通道DBF（16通道/板 × 4板）

- 16路视频推理融合

这是从”产品级demo”到”学术级论证”的跨越——单板demo证明概念可行，多板扩展证明NCC范式的扩展性优势。

#### 任务3.4 Nature Electronics级论文（P0主导，Q3-Q4）

论文定位：NCC范式的首个完整工程验证——从理论框架到硅（FPGA）验证到产品原型。

论文结构：

- NCC范式的理论基础（Route + Transform分解、CST复杂度理论）

- “3+1”最小完备原语集的充分性证明

- FFT-AllReduce同构定理及其FPGA验证

- NCC-Edge-1系统架构与实现

- 双场景性能对比（NCC vs 传统方案，全部A/B类指标数据）

- 16节点扩展性验证

- 与EdgeCortix/Hailo等商用方案的横向对比

- 通往晶圆级集成（SDSoW）的路线图

#### 任务3.5 全栈开源与社区建设（全员，Q4）

开源内容：

- GitHub仓库：NCC-Edge，BSD 3-Clause许可

- RTL源代码：NPC-AR / CPC-M / CPC-S / SDI-Ctrl / SDIO-N Lite（Chisel + 生成的Verilog）

- 验证套件：cocotb测试用例 + CI/CD配置

- PyiNEST-Lite SDK：Python API + C驱动 + 教程

- 板卡设计文件：原理图PDF + Gerber + BOM（供复现）

- SDIO-N Lite协议规范v1.0 PDF

#### Year 3交付物清单

| 序号 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| D3.1 | NCC-Edge-1 v2.0板卡（10块） | 制造完成，5块对外交付 |
| D3.2 | PyiNEST-Lite SDK v1.0 | GitHub开源 |
| D3.3 | 4板16节点扩展验证报告 | 公开发布 |
| D3.4 | Nature Electronics论文投稿 | 投稿 |
| D3.5 | 全栈开源仓库 | GitHub发布，Star目标>500 |
| D3.6 | 发明专利累计≥10项 | 部分授权 |
| D3.7 | 产品手册与数据手册 | PDF发布 |
| D3.8 | 论文累计≥5篇 | DAC+HPCA+TPDS+ISSCC+NE |

## 六、经费预算（精简版，500万以内）

| 类别 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | 合计 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FPGA开发板 | 15万 | 5万 | 5万 | 25万 | Kria K26 SOM ×6 + VCU128 ×1 + 配件 |
| PCB设计制造 | — | 15万 | 10万 | 25万 | v1.0 3套 + v2.0 10套 |
| 测试仪器 | 10万 | 5万 | 5万 | 20万 | 示波器、逻辑分析仪、频谱仪（租或共享） |
| 摄像头/ADC模块 | 3万 | 5万 | 2万 | 10万 | MIPI摄像头模组 ×8 + ADC评估板 |
| 人员费用（5人） | 60万 | 70万 | 70万 | 200万 | 含社保、奖金 |
| AI工具订阅 | 5万 | 5万 | 5万 | 15万 | Claude API、GitHub Copilot等 |
| EDA软件 | 10万 | 10万 | 10万 | 30万 | Vivado免费 + 少量商用IP许可 |
| 差旅/会议/发表 | 10万 | 15万 | 15万 | 40万 | DAC/ISSCC/HPCA注册+差旅+版面 |
| 外协加工 | — | 10万 | 10万 | 20万 | PCB贴片、结构件 |
| 不可预见 | 5万 | 5万 | 5万 | 15万 | — |
| 合计 | 118万 | 145万 | 137万 | 400万 | — |

与原方案对比：原方案1500万，本MVP方案400万——节省73%。核心节省来自：不流片（省500万）、不买大型EDA许可（省200万+）、团队精简（省400万+）。

## 七、风险与缓解

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kria K26资源不够跑4路YOLO | 中 | 高 | 退守方案：2路实际推理 + 2路仿真数据注入，核心验证AllReduce融合 |
| 板间GTH高速链路调不通 | 低 | 高 | 退守方案：板间用千兆以太网互连（延迟增大但功能可验证），同步解决信号完整性 |
| FFT-AllReduce路径复用时序收敛困难 | 中 | 中 | 退守方案：降低工作频率（200MHz→100MHz），延迟指标翻倍但同构原理不变 |
| AI模型INT8量化精度损失大 | 低 | 低 | 使用Vitis-AI官方量化工具链，选择量化友好的YOLOv8n |
| 团队成员流动 | 中 | 高 | 全部代码开源+完整文档+CI/CD，任何新人2周内可上手 |

## 八、为什么这个MVP够用

回到最根本的问题：NCC范式要证明什么？

不是证明”我们能做出比Hailo更快的AI芯片”——那是产品竞争，不是范式验证。

要证明的是：“当计算被分解为Route + Transform、由物理网络拓扑原生承担通信操作时，同等硅资源上可以获得更高的有效算力和能效，并且一套硬件可以通过拓扑重构覆盖多个场景。”

NCC-Edge-1的”3+1”架构恰好是这个命题的最小完备验证集：

- NPC-AR证明了”通信可以被物理拓扑硬化”

- CPC-M + CPC-S证明了”计算可以被分解为极简原语”

- FFT-AllReduce同构路径证明了”物理拓扑即计算不是比喻，是字面含义”

- SDI拓扑热切换证明了”一套硬件、多个场景”

- 双FPGA板间互连证明了”可扩展”

当这块板卡摆在评审专家面前，你按一个按钮它在做视频AI，再按一个按钮它在做雷达波束成形，中间切换不到1微秒——这比任何论文都有说服力。

正如von Neumann在1945年没有一步做出大型计算机，而是先用ENIAC的17,468个真空管跑了一个氢弹数值模拟来证明”存储程序”概念可行——NCC-Edge-1就是NCC范式的ENIAC时刻。

核心架构问题：类ASIC vs 软件定义？
答案：两者都不是，而是”软件定义 + 场景特化”的第三条路。

一、架构本质：原语芯粒 × SDI动态组合
Copy❌ 错误理解A（纯类ASIC）：
超算专用板 / 智算专用板 / 信号专用板
→ 三套硬件，三次流片，无法复用，经费爆炸

❌ 错误理解B（纯软件定义）：
9颗通用芯粒 + SDI随意连
→ 太灵活，无法验证极致性能，验收场景模糊

✅ 正确方向：
9颗原语芯粒（每颗功能固定）

- SDI动态编排拓扑（软件定义连接方式）

- 三类场景配置文件（超算/智算/信号各一套）
= 同一套硬件，三种”拓扑模式”
类比：芯粒是乐高积木（形状固定），SDI是拼法（软件定义），三种场景是三套拼图方案。

二、9颗芯粒的基本形态定义
5种通信原语芯粒（NPC）
芯粒 核心结构 规格（22nm） 面积 延迟
NPC-AR AllReduce Butterfly硬化树，归约节点内嵌加法器 64节点，FP32 ~8mm² 45ns
NPC-AA AlltoAll 全连接路由引擎，N×N交叉开关 32×32节点 ~12mm² 80ns
NPC-RS ReduceScatter 流水线分段归约，每段独立缓冲 64节点 ~8mm² 60ns
NPC-AG AllGather 径向多播引擎，1→N广播树 64节点 ~6mm² 35ns
NPC-BC Broadcast+Reduce 稀疏有向树，单点汇聚/发散 可配置深度 ~5mm² 25ns
关键设计原则：NPC芯粒只做数据搬运与归约，不做乘法，只有加法器+比较器。这是”简单节点”的工程边界。

4种算子原语芯粒（CPC）
芯粒 核心结构 规格（22nm） 面积 吞吐
CPC-M Map 脉动阵列（Systolic），8×8 PE 512 MAC/cycle，FP16 ~15mm² 2 TOPS
CPC-R Reduce 树形归约器，支持sum/max/min/avg 1024元素/cycle ~4mm² —
CPC-S Scan Brent-Kung并行前缀树 1024元素/cycle ~6mm² —
CPC-T Transform 地址重排引擎 + 轻量查表 支持Softmax/GELU近似 ~5mm² —
三、三类场景的拓扑配置方案
场景1：超算（HPC科学计算）
典型任务：CFD流体仿真、分子动力学、FFT

Copy拓扑配置：AllReduce-主导模式
─────────────────────────────────
NPC-AR（核心）── NPC-RS ── CPC-M
↑ ↓
Halo Exchange 局部矩乘
（边界数据同步） （PDE迭代）

验证指标：
✓ 1000×1000网格CFD：迭代通信时间 < 2μs
✓ vs MPI+InfiniBand：通信延迟降低 10×
✓ 扩展效率（64节点）：>0.92（GPU集群通常0.6-0.7）
场景2：智算（AI推理）
典型任务：L4实时推理（ResNet/YOLO）、多路视频分析

Copy拓扑配置：AlltoAll-主导模式（MoE场景）
─────────────────────────────────────
CPC-M（卷积主力）
↕ （局部归约）
CPC-R + CPC-T（BatchNorm + Softmax）
↕ （跨设备专家路由）
NPC-AA（AlltoAll，MoE专家分发）
↕ （结果聚合）
NPC-AR（AllReduce，梯度同步）

验证指标：
✓ ResNet-50推理延迟：< 1ms（确定性）
✓ 8路4K视频同步分析：功耗 < 30W
✓ vs NVIDIA L4：有效算力利用率 > 85%（GPU通常20-30%）
场景3：信号处理（雷达/通信）
典型任务：OFDM FFT、CFAR目标检测、多天线波束成形

Copy拓扑配置：Scan+AllReduce融合模式
──────────────────────────────────────
CPC-S（并行FFT蝴蝶运算核心）
↕（FFT-AllReduce同构映射★）
NPC-AR（AllReduce == FFT蝴蝶，图论同构）
↕（CFAR滑窗归约）
NPC-AG（多天线广播）
↕（波束成形加权）
CPC-M（复数乘加）

验证指标：
✓ 1024点FFT延迟：< 500ns
✓ CFAR 128目标实时检测：< 2ms
✓ 功耗：< 5W（FPGA方案通常15-20W）
四、硬件扩展机制（不同规模）
Copy单芯粒（验证级） 多芯粒板卡（产品级） 多板卡系统（部署级）
───────────────── ────────────────────── ──────────────────────
1× NPC-AR 4× NPC + 2× CPC 16块板卡
FPGA原型 22nm MPW流片 SDIO-N级联
功能验证 L4推理卡原型 超算节点原型
───────── ───────────── ─────────────
Year 1 Year 2 Year 3
成本：0 流片：~150万 集成测试
扩展规则（SDI层定义）：

同类扩展：4× NPC-AR → 256节点AllReduce（流水线串联）
异类组合：NPC-AA + CPC-M → 完整Transformer层
层级扩展：板内SDI（<2ns）→ 板间SDIO-N（<10ns）→ 机柜光互连（<100ns）
五、验收场景方案（颠覆性 + 可量化）
核心原则：三套数字，让评审委员会无法质疑

验收指标 测量方法 目标值 对标基准 颠覆性体现
AllReduce延迟 nccl-tests实测 45ns InfiniBand 5μs 110倍提升
推理确定性 1000次P99延迟 <1ms，抖动<50μs GPU L4抖动1-10ms 首次硬件确定性保障
利用率 硬件性能计数器 >85% GPU通常20-30% 3倍有效算力
FFT延迟 示波器实测 <500ns FPGA软IP 5μs 10倍提升
扩展效率 64节点弱扩展 >0.95 MPI集群0.65 首次近线性扩展
能效比 焦耳表实测 >50 GOPS/W GPU~10 GOPS/W 5倍能效
颠覆性叙事（项目答辩用）：

“我们不是做了一块更快的GPU——我们证明了：当计算中心从节点迁移到网络，同样的硅面积可以获得3-5倍的有效算力提升。这是冯·诺依曼范式以来第一次架构级重构，而不是工艺级追赶。”

六、推荐方案总结
推荐：软件定义 + 场景特化配置

Copy硬件层：9颗原语芯粒（功能固定，22nm流片）
│
连接层：SDI动态拓扑（软件可重构，100ns切换）
│
配置层：三套拓扑模式（超算/智算/信号）
│
验证层：三类基准测试（延迟/利用率/扩展性）
经费建议（方案B 5+4全做）：

阶段 内容 经费
Year 1 9颗芯粒FPGA原型 + SDI协议定义 400万
Year 2 NPC×5 流片 + 板卡集成 700万
Year 3 CPC×4 流片 + 三场景验证 600万
合计 1700万
若经费只有1000万：Year 1-2合并，NPC+CPC同批流片（共用MPW），Year 3集中验证，可压缩至1200万。