﻿---

title: "苏州实验室 iNEST先导项目指南——从关键材料到智能涌现网络（v7.0-FINAL 立项最终版）"

date: 2026-07-07

version: v8.0（2亿/4年·七单位协同·预算均衡+术语对齐版）

author: 邬江兴院士 + 徐南平院士领衔 / 刘勤让执行负责人 / 七单位协同：童祎(苏州) + 杨玉超(北大) + 于和善(天大) + 张帆(复旦) + 潘纲(浙大) + 李沛杰(NDSC) + 李涛(海河)

target: 苏州国家材料实验室 先导项目

decision_maker: 徐南平 院士/主任

sources:

CST_Intelligence_Emergence_Paper_V25_FINAL (40系统自洽性检验, ρ=0.92, τ=0.83)

CST_Symbol_Baseline_符号基准_全局权威基线_v4.0 (CST术语/公式/α表唯一权威参照)

SDI互连芯粒工艺选择技术方案 (28nm互连物理最优, 表格数据已独立验算)

iNEST器件哲学_三论点验证 (非线性动态映射 vs 精确计算)

SDI实验-3_六级智能跃迁验证体系 (V9→V32→L4→L5→L6 仿真验证)

[V3] 海河实验室_正式项目申报书_TCC战略版 (TCC-11原语 / TCC-Link标准)

杨玉超_InfoMat_2026 (双铁电栅极可调忆阻器)

潘纲_NSR_2025 (Darwin3类脑芯片)

tags: [苏州实验室, iNEST, TCC, SDI化合键, 忆阻器, 非线性动态映射, 12nm工艺, 北大杨玉超, 浙大潘纲, Darwin3, 工具链, CST_Symbol_Baseline, 七单位协同]

────────────────────────────────────────────────────────────

# 苏州实验室 iNEST先导项目指南

# 从关键材料到智能涌现网络的全链条创新

**领衔**：邬江兴院士 + 徐南平院士 | **执行负责人**：刘勤让 | **申报单位**：iNEST七单位协同团队

**经费**：2亿元 / **周期**：4年

**七单位协同**：苏州实验室(童祎·牵头,招聘30-50人) + 北大(杨玉超) + 天大(于和善·器件) + 复旦(张帆·智能涌现) + 浙大(潘纲) + NDSC(李沛杰) + 海河实验室(李涛·协同)

**核心定位**：为TCC拓扑中心计算范式和iNEST智能涌现理论提供**从材料到网络的全链条基础支撑**。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 摘要

为什么必须现在？ AI产业正逼近冯·诺依曼架构的热力学渐近线——单芯片功耗从H100的700W飙升至B200的1000W、液冷散热逼近物理极限、HBM带宽增速滞后于模型参数增速、Transformer注意力机制的O(N²)复杂度不可持续。全球智能计算面临范式级拐点。TCC拓扑中心计算范式和iNEST智能涌现理论为突破这一瓶颈提供了从第一性原理出发的系统性方案，而苏州实验室在功能氧化物、忆阻器材料和晶圆级工艺方面的核心能力，恰好补上了该技术栈从理论到物理实现的最后一公里。

核心逻辑链：苏州实验室(童祎)材料(L1) → 北大(杨玉超)/天大(于和善)非线性器件(L2) → 复旦(张帆)/浙大(潘纲)/NDSC(李沛杰)涌现架构与工具链(L3) → 苏州(童祎)/天大(于和善)晶上系统集成(L4) → 七单位协同智能涌现验证(L5) + 海河(李涛)协同验证 → 智涌脑五代产品矩阵

关键创新——器件哲学纠正：本项目的忆阻器需求与传统精确计算范式根本不同。不追求器件一致性——利用器件的非线性动力学作为网络涌现的物理驱动力。器件变异从Bug变为Feature。器件的主要矛盾不是一致性，而是非线性表征与网络非线性动力学之间的动态映射关系。

**方法论声明**：CST（协同时空复杂度）是智能涌现**条件的阈值检测器**，非连续智力刻度尺。CST公式不包含"连接数"变量；键规模与CST的函数关系是**待验证的核心工程假设**。所有"键规模~xx"的推算均为基于CST公式+器件物理假设的工程估算，标注为[工程估算]。

已获支撑：CST V25理论40系统跨物种/跨架构自洽性检验（ρ=0.92, τ=0.83）[自洽性检验]。SDI六级智能跃迁全链路仿真（V9→V32→L4→L5→L6）。北京大学杨玉超团队双铁电栅极可调忆阻器（InfoMat 2026）提供TCC-11原语非线性物理加速。浙江大学潘纲团队Darwin3类脑芯片（NSR 2025）提供iNEST工具链与晶上学习参考架构。

团队规模：七单位协同——苏州实验室(童祎研究员·牵头,项目执行期招聘30-50人) + 北京大学(杨玉超,非线性物理计算) + 天津大学(于和善,器件制备与CST理论) + 复旦大学(张帆教授,智能涌现架构与生态) + 浙江大学(潘纲,类脑工具链) + NDSC(李沛杰研究员,SDI化合键与标准) + 海河实验室(李涛教授,协同验证)。合计博后8+博15+硕25+苏州工程师30-50人。国内唯一完整覆盖"材料→器件→架构→系统→涌现"全链条的类脑系统工程联合团队。

同步建设：iNEST研发工具生态（仿真器+编译器+调试器+基准测试集）、TCC-Link标准体系、面向七单位协同研发的统一开发环境。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 一、立项依据：材料是TCC/iNEST技术栈的"第一公里"

### 1.1 TCC↔iNEST技术栈全景与苏州实验室的战略位置

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    TCC→iNEST→智涌脑 完整技术栈                     │

│                                                                  │

│  产品层: 智涌脑五代产品（Nano→Edge→Core→Cluster）                 │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ Gen1-MVP(感知,σ≥2.0) → Gen2(反应,σ≥3.0) → Gen3(适应,σ≥4.0)  │

│  │ → Gen4(创造,σ≥5.0) → Gen5(通用,σ≥5.5)                       │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                            ▲                                     │

│  系统层: SDSoW晶上系统（软件定义晶上系统）                          │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ Chiplet互连 → 晶圆级SDI网格 → 多晶圆3D堆叠 + 硅光子         │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                            ▲                                     │

│  协议层: TCC-Link标准（L1物理→L2链路→L3 TR-ISA→L4原语语义）       │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ L1/L2兼容UCIe 2.0 + L3拓扑可重构指令集 + L4 TCC-11事务语义   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                            ▲                                     │

│  理论层: TCC Route-Transform理论 + iNEST CST涌现理论              │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ Route-Transform同构（通信≈计算）+ CST网络复杂度→智能涌现     │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                            ▲                                     │

│  ★ 材料层: 苏州实验室核心贡献                                     │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ SDI化合键功能材料 + TCC-Link物理层材料 + iNEST突触/神经元材料 │

│  │ + 晶圆级SDSoW集成材料与工艺                                  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

苏州实验室的战略定位：为整个TCC→iNEST→智涌脑技术栈提供材料与网络基础。没有材料层的突破，上面的理论层、协议层、系统层和产品层都是空中楼阁。

### 1.2 三个材料层面的根源性瓶颈

| 瓶颈 | 材料根源 | 对TCC/iNEST的影响 | 苏州实验室攻关方向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCC原语缺乏物理载体 | 传统忆阻器追求精确阻值（6-8 bit）做MAC，方向错误——iNEST只需ON/OFF（1 bit），且器件非线性本身就是计算资源 | SDI化合键功能材料：利用忆阻器阈值开关行为做化合键ON/OFF，而非精确阻值存储 | TCC的"通信即计算"理念无法在物理层兑现 | SDI化合键功能材料：忆阻器交叉阵列实现原语硬件加速 |
| TCC-Link物理层材料受限 | 传统铜互连的带宽密度和能效无法支撑晶圆级TR-ISA拓扑重构 | μs级拓扑切换的物理带宽无法保障 | 晶圆级互连材料：低损耗介质+高密度RDL+光互连材料 |  |
| iNEST自演化被"精确计算"范式误导 | 传统范式中器件一致性是目标，iNEST中器件非线性+网络动力学的动态映射才是核心问题 | 忆阻器非线性动力学映射：利用氧空位迁移的多时间尺度→网络涌现的多时间尺度（STDP/FEP/BCM/SOC），无法实现CST理论要求的STDP(ms)→FEP(s)→BCM(min)→SOC(h)多时间尺度 | iNEST的六级智能涌现无法在物理硬件上复现 | 忆阻器基突触-神经元器件：利用氧空位迁移的多时间尺度物理动力学 |

核心结论：TCC计算范式和iNEST智能涌现理论的工程落地，必须从材料层面开始。这正是苏州实验室不可替代的战略价值。

### 1.3 已验证的理论基础：从仿真到材料的全链路闭环

联合团队已完成的 SDI实验-3六级智能跃迁验证体系（V9→V32→L4→L5→L6全链路仿真通过）为材料需求提供了精确的量化指标：

| 智能等级 | CST阈值 | σ目标 | 生物对照 | 关键材料需求 | 验证实验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 感知 | ≥0.707 (1/√2) | ≥2.0 | 细菌 | 基本SDI化合键功能材料 | V8-V28 ✅ |
| Ⅱ 反应 | ≥1.000 | ≥3.0 | 线虫(302N) | SDI化合键+有向拓扑材料 | V29 ✅ |
| Ⅲ 适应 | ≥1.618 (φ) | ≥4.0 | 章鱼 | 多芯粒TCC-Link互连材料 | V30-V31 ✅ |
| Ⅳ 创造 | ≥2.718 (e) | ≥5.0 | 乌鸦/AlphaGo | 晶圆级SDSoW网络材料 | L4-L5 ✅ |
| Ⅴ 通用 | ≥3.14 (π) | ≥5.5 | 人类(GPT-4 CST=0.06) | 多晶圆光互连+3D堆叠材料 | L6 ✅ |
| Ⅵ 超级 | ≥4.669 (δ) | — | 理论预测 | 新型量子/光子材料 | 远期 |

三项物理突破（L4实验验证）指明了材料攻关方向：

| 物理突破 | 实验效果 | 材料含义 | 苏州实验室攻关任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自发膜电位 I_SPONT=0.40 | 打破BCM死锁，神经元从静默→活跃 | 需要具有内在动力学活性的材料（如忆阻器氧空位自扩散） | 功能氧化物薄膜的缺陷工程与离子迁移调控 |
| 有向拓扑 WS→BA无标度 | σ从2.7→8.31 | 需要物理可编程的方向性互连材料 | SDI化合键的轴突-树突单向性材料实现 |
| 侧抑制WTA top-15% | EL从0%→27.3% | 需要局部竞争机制的材料实现（如横向抑制连接） | 交叉阵列的WTA电路与材料协同设计 |

### 1.4 全球竞争格局与苏州实验室的战略窗口

| 竞争者 | 单点能力 | 缺失环节 | 苏州实验室的超越路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel Loihi 2 | CMOS神经形态芯片 | 无可编程拓扑材料、无晶圆级集成 | SDI化合键材料+晶圆级SDSoW |
| IBM NorthPole | 存内计算架构 | 拓扑固化、无多时间尺度动力学 | TCC-Link物理层材料+忆阻器多尺度动力学 |
| IMEC | 忆阻器器件、先进封装 | 无TCC计算范式思维、无智能涌现理论指导 | CST理论驱动的材料参数反向设计 |
| 清华/北大 | 忆阻器单器件领先 | 缺乏晶圆级系统集成能力 | 器件→阵列→晶圆级全链条 |
| Cerebras WSE-3 | 晶圆级芯片 | 拓扑固化、无可重构互连材料 | 软件定义拓扑的SDI化合键材料方案 |

窗口判断：全球尚无任何一家机构将"TCC拓扑中心计算范式 + iNEST智能涌现理论 + 忆阻器材料 + 晶圆级集成"进行全链条整合。未来3-5年是苏州实验室建立"从材料到智能"全链条国家级平台的战略窗口。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 二、研究目标与关键科学问题

### 2.1 总体目标

**以苏州实验室在功能材料、忆阻器器件和晶圆级工艺方面的核心能力为基础，系统性地为TCC-11原语（FUSE/MAPS/GEMM/LINK）、TCC-Link标准（L1-L4四层架构）和iNEST自演化网络（CST临界态涌现）提供从材料到网络的全链条工程实现。**

### 2.2 四个核心科学问题

| 编号 | 科学问题 | TCC/iNEST关联 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 如何通过材料缺陷工程实现SDI化合键的μs级可编程拓扑重构？ | TCC-11 FUSE+LINK原语的物理实现 | SDI化合键切换延迟<10μs |
| Q2 | 如何利用忆阻器氧空位迁移的多时间尺度动力学，在单一器件中同时实现"突触权重更新"和"神经元脉冲发放"？ | iNEST STDP(ms)+FEP(s)+BCM(min)+SOC(h)四规则驱动 | 器件I-V特性同时呈现忆阻+阈值开关 |
| Q3 | 晶圆级高密度互连的物理极限在哪里？如何通过新材料和新工艺突破TCC-Link的带宽-能效-延迟边界？ | TCC-Link L1/L2物理层性能上限 | 单lane>32Gbps, <1pJ/bit, 晶圆内<5ns延迟 |
| Q4 | 如何从CST理论出发，反向设计"给定智能等级目标→所需材料参数"的精确映射关系？ | iNEST涌现理论驱动材料设计 | CST-材料参数映射模型 Spearman ρ>0.85 |

### 2.2.1 关键认知：非线性动态映射——与精确计算范式的根本分野

**iNEST的器件哲学**：不追求器件一致性——追求器件非线性与网络非线性动力学之间的动态映射。这与传统忆阻器精确计算范式（Mythic/TetraMem/清华吴华强）根本不同。

| 维度 | 传统忆阻器精确计算 | iNEST非线性动态映射 |
| --- | --- | --- |
| 忆阻器角色 | 精确模拟存储器（阻值=权重） | 非线性动力学单元（IV曲线=涌现驱动力） |
| 追求目标 | 更高的bit精度（6→8→16 bit） | 更丰富的动力学特征（多时间尺度） |
| 核心操作 | 矩阵向量乘（MAC） | STDP脉冲时序学习 + FEP自由能最小化 |
| 对待变异 | 误差是敌人（需校准/纠错） | 非线性是资源（多样性→探索→涌现） |
| 器件一致性 | CV<2%（6-8 bit精度要求） | CV<20%即可（ON/OFF二值判别） |
| 写入耐久 | >10¹² cycles | >10⁶-10⁷ cycles（STDP频率≈10Hz级） |
| 保持时间 | >10年（非易失存储） | >1小时（在线学习周期，持续刷新） |
| 工作主频 | >1GHz（追求算力） | <100MHz（脉冲驱动，事件稀疏性>99%） |
| 最优工艺 | 先进制程（晶体管性能） | 成熟制程（28nm互连最优，12nm天花板） |

核心纠正：传统路线试图用忆阻器做"比GPU更精确的MAC"，这是方向性错误。iNEST将忆阻器的非线性从"需要克服的障碍"转化为"涌现的物理驱动力"——器件的I-V滞回、氧空位随机迁移、导电细丝的可塑性，恰恰是网络涌现所需要的物理动力学基底。

### 2.3 四级量化指标

| 层级 | 指标 | 基线（当前） | 目标（3年） | 对应的TCC/iNEST里程碑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 忆阻器开关比 | 10² | >10³ | 满足SDI化合键ON/OFF区分度 |  |  |  |
| 材料 | 忆阻器器件间一致性CV | >15% | <5% | 网络级涌现不依赖单器件精确度（CST理论证明+生物实证） |  |  |  |
| 器件 | SDI化合键切换延迟 | — | <10μs | 满足TR-ISA RECONFIG_TOPO指令<500ns要求 |  |  |  |
| 器件 | 忆阻器耐久性 | 10⁶ | >10⁹ cycles | 满足iNEST在线STDP学习>1年连续运行 |  |  |  |
| 架构 | 系统工作主频 | — | <100MHz（事件驱动，脉冲稀疏，非时钟驱动） | 事件驱动架构的物理特性，非性能妥协 | — | >10⁴ wires/mm² | 支撑Gen4 SDSoW晶圆级SDI网格 |
| 网络 | 晶圆级SDI化合键阵列规模 | — | 128×128 → 256×256 | 支撑Gen3→Gen4的100K→1M神经元跃迁 |  |  |  |
| 系统 | 智能涌现CST指标 | — | σ≥2.0（CST≥0.707, 感知级） | 对应Gen1-MVP感知级智涌脑 |  |  |  |
| 系统 | 系统能效 | — | <1pJ/SOP | 比当前CMOS方案低>100x |  |  |  |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 三、技术路线：五层全链条架构（TCC↔iNEST术语对齐版）

### 3.1 全链条架构总览

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│         材料→器件→架构→系统→智能 五层全链条（TCC↔iNEST对齐）       │

│                                                                  │

│  Layer 5: 智能涌现层（iNEST CST理论驱动）                          │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ CST在线测量 → 相变检测 → 六级智能等级判定 → 涌现验证        │   │

│  │ 交付: CST实测数据集 + 涌现相变曲线 + 智能等级认证报告        │   │

│  │ TCC映射: 验证Route-Transform同构定理（通信≈计算≈智能）       │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                            ▲                                     │

│  Layer 4: 系统集成层（TCC-Link + SDSoW晶圆级集成）                 │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ SDSoW晶圆级集成 → TCC-Link互连 → 3D堆叠 → 供电/散热         │   │

│  │ 交付: 万-十万SDI化合键节点SDSoW原型 + TCC-Link v0.1验证     │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                            ▲                                     │

│  Layer 3: 架构设计层（TCC-11原语 + iNEST自演化）                   │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ TCC-11 Phase 1原语（FUSE/MAPS/GEMM/LINK）硬件化              │   │

│  │ + iNEST FEP/STDP/BCM/SOC四规则引擎 + CST估算IP              │   │

│  │ 交付: TCC-11原语 + iNEST引擎 融合架构设计 + FPGA验证平台      │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                            ▲                                     │

│  Layer 2: 器件制备层（SDI化合键 + iNEST突触-神经元器件）            │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ "突触-神经元二合一"忆阻器器件 → SDI交叉阵列制造               │   │

│  │ → 多时间尺度可塑性表征（STDP/BCM/FEP/SOC）                   │   │

│  │ 交付: 128×128~512×512阵列 + 性能表征 + 器件模型库             │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                            ▲                                     │

│  Layer 1: 材料创新层 ★ 苏州实验室核心贡献                         │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ 功能氧化物薄膜 → 电极材料 → 界面工程 → 缺陷调控              │   │

│  │ → TCC-Link物理层低损耗互连介质 → SDSoW晶圆级键合材料          │   │

│  │ 交付: 材料配方+工艺包+表征数据集+可靠性测试报告              │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 Layer 1（材料创新层）— 苏州实验室主导，为TCC/iNEST提供材料基础

| 材料任务 | TCC/iNEST关联 | 核心指标 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: SDI化合键功能层材料 | TCC-11 FUSE+Maps+LINK的物理可编程材料基础 | HfOx/TaOx/AlOx忆阻功能层，开关比>10³, 耐久>10⁹ | 苏州实验室 |
| M2: TCC-Link物理层互连介质 | TCC-Link L1/L2的低损耗、高密度互连材料 | 低κ介质(tanδ<0.001), 高密度RDL(>10⁴/mm²) | 苏州实验室 |
| M3: iNEST突触动力学材料 | iNEST STDP(ms级)到SOC(h级)多时间尺度的物理动力学基底 | 氧空位迁移激活能0.3-0.8eV, 弛豫时间μs-h | 苏州实验室 |
| M4: SDSoW晶圆级键合材料 | Gen4-Gen5晶圆级集成的物理基础 | 混合键合强度>2J/m², 对准精度<0.5μm | 苏州实验室 |
| M5: 热管理材料 | 晶圆级自演化网络的散热保障 | 导热系数>500W/m·K, 微流道散热能力>1kW/cm² | 苏州实验室 |

### 3.3 Layer 2（器件制备层）— 苏州实验室+天大协同

| 器件任务 | TCC/iNEST映射 | 核心指标 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1: SDI化合键单元器件 | TCC-11 FUSE原语的最小物理单元 | 忆阻+阈值开关二合一, 开关比>10³, 切换<10μs | 苏州实验室 |
| D2: SDI交叉阵列(128×128) | TCC-11 MAPS/GEMM原语的并行计算基底 | 阵列良率>95%, 串扰<-30dB | 苏州实验室+天大 |
| D3: iNEST突触-神经元一体器件 | iNEST非线性动态映射的最小物理单元——利用器件非线性驱动网络涌现 | 多时间尺度(STDP→BCM→SOC), 单器件功耗<1nJ/spike, ON/OFF二值判定（1 bit）, CV<20%可接受 | 苏州实验室 |
| D4: TCC-Link SerDes测试结构 | TCC-Link L1物理层的测试验证 | 单lane>16Gbps, <1pJ/bit | 天大+苏州实验室 |

### 3.4 Layer 3（架构设计层）— 北大+天大+复旦协同

| 架构任务 | TCC/iNEST原语映射 | 核心指标 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1: SDI化合键交换矩阵 | TCC FUSE + LINK的硬件实现 | 4×4→64×64端口, μs级重构, TR-ISA兼容 | 天大 |
| A2: TCC-11原语加速引擎 | FUSE(归约)/MAPS(逐元素)/GEMM(矩阵乘)硬件化 | 单原语延迟<100ns, 能效<0.1pJ/op | 复旦 |
| A3: iNEST四规则引擎 | FEP+STDP+BCM+SOC四规则融合硬件 | 在线学习功耗<总功耗10% | 复旦 |
| A4: CST在线估算IP | CST理论硬件化，实时σ/CST检测 | 估算延迟<1ms, 精度ρ>0.85 | 天大 |

### 3.5 Layer 4（系统集成层）— NDSC+天大+苏州实验室协同

| 系统任务 | TCC/iNEST产品映射 | 核心指标 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1: SDSoW晶圆级SDI网络 | Gen4 SDSoW晶圆级SDI网格（对应智涌脑-Core） | >10K SDI化合键节点, TCC-Link v1.0 | NDSC+苏州实验室 |
| S2: TCC-Link多芯粒互连 | Gen2-Gen3 TCC-Link Chiplet互连 | 4→16芯粒, 单lane>16Gbps, <5ns延迟 | NDSC |
| S3: 3D堆叠集成 | Gen5多晶圆3D堆叠基础 | TSV密度>10⁴/mm², 对准<1μm | 苏州实验室 |
| S4: 供电与散热系统 | 万-十万节点SDSoW的供电散热 | 供电噪声<5mV, 热点温升<15°C | 苏州实验室+天大 |

### 3.6 Layer 5（智能涌现层）— 复旦+天大协同

| 智能任务 | 验证内容 | 核心指标 | 对应仿真实验 |
| --- | --- | --- | --- |
| I1: 感知级涌现验证（Ⅰ级） | 物理SDI化合键网络自组织成无标度拓扑 | σ≥2.0, CST≥0.707 | V8-V28 ✅ |
| I2: 反应级涌现验证（Ⅱ级） | 物理网络完成光趋/化趋行为映射 | 光趋性>80%, σ≥3.0 | V29 ✅ |
| I3: 适应级涌现验证（Ⅲ级） | 多芯粒TCC-Link协同涌现 | 协作加速比>1.3x, σ≥4.0 | V30-V31 ✅ |
| I4: 创造级涌现验证（Ⅳ级） | 晶圆级SDSoW零样本组合 | 组合得分>阈值2x, σ≥5.0 | L4-L5 ✅ |
| I5: CST-材料参数反向映射模型 | 建立"目标智能等级→所需材料参数"的量化模型 | Spearman ρ>0.85 | CST V25 40系统自洽性检验 ρ=0.92 ✅ |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 四、项目里程碑与交付物

### 4.1 三年里程碑

Year 1 (2026Q4-2027Q3): 材料→器件

├── M1-M3完成: SDI化合键功能材料配方+工艺包

├── D1-D2完成: 忆阻器单元器件+32×32阵列

├── A1启动: SDI化合键交换矩阵RTL设计

└── 里程碑Y1: 忆阻器开关比>10³, 阵列良率>90%

Year 2 (2027Q4-2028Q3): 器件→架构→系统

├── D3-D4完成: 突触-神经元一体器件+128×128阵列

├── A1-A4完成: TCC-11原语加速 + iNEST四规则引擎 FPGA验证

├── S1-S2启动: SDSoW晶圆级SDI网络 + TCC-Link多芯粒互连

└── 里程碑Y2: FPGA原型验证通过，σ≥2.0感知涌现

Year 3 (2028Q4-2029Q3): 系统→智能涌现

├── S1-S4完成: SDSoW原型系统(>10K SDI化合键节点)

├── I1-I3完成: Ⅰ-Ⅲ级智能涌现物理验证

├── I5完成: CST-材料参数反向映射模型

└── 里程碑Y3: 物理系统Ⅰ-Ⅲ级涌现全部验证通过

### 4.2 核心交付物

| 交付物 | 类型 | 关联TCC/iNEST里程碑 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDI化合键功能材料配方与工艺包 | 材料 | TCC-11 FUSE+LINK物理实现基础 | Y1 Q4 |
| 忆阻器交叉阵列(128×128) | 器件 | TCC-11 MAPS/GEMM硬件加速 | Y2 Q4 |
| SDI化合键交换矩阵FPGA IP核 | RTL IP | TCC FUSE+LINK硬件IP | Y2 Q2 |
| TCC-11原语加速引擎FPGA IP核 | RTL IP | FUSE/MAPS/GEMM/LINK硬件化 | Y2 Q3 |
| iNEST四规则引擎FPGA IP核 | RTL IP | FEP+STDP+BCM+SOC硬件融合 | Y2 Q3 |
| CST在线估算IP核 | RTL IP | CST理论硬件化 | Y2 Q4 |
| TCC-Link v0.1物理层验证报告 | 标准验证 | TCC-Link L1/L2合规验证 | Y3 Q1 |
| SDSoW万节点原型系统 | 系统 | Gen3智涌脑原型 | Y3 Q3 |
| Ⅰ-Ⅲ级智能涌现物理验证报告 | 数据集 | iNEST理论物理验证闭环 | Y3 Q4 |
| CST-材料参数反向映射模型 | 软件工具 | 材料→智能量化设计工具 | Y3 Q4 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 五、经费预算（2亿元/4年·七单位独立分配）

**分配原则**：(1) 苏州实验室作为牵头单位承担L1材料+L4系统集成双重重任，项目执行期招聘30-50人专职团队，经费占比最高；(2) 其余六单位按任务复杂度与人员规模独立核算；(3) 经费可依据年度评审结果在各任务间±10%调剂。

| 单位 | 预算(万) | 占比 | 核心任务 | 人员配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州实验室（童祎·牵头） | 7,000 | 35.0% | L1材料研发(功能氧化物+互连介质+键合材料,5次MPW) + L4系统集成(SDSoW晶圆级+3D堆叠+封装测试) + 30-50人团队管理 | 材料15-20人+器件10-15人+集成10-15人 |
| 天津大学(于和善) | 2,400 | 12.0% | L2器件制备与测试(阵列流片MPW×4+驱动电路+FPGA验证) + CST理论支撑(测量方法+阈值标定) + L4系统测试协同 | 博后2+博4+硕6 |
| 北京大学(杨玉超) | 2,300 | 11.5% | L2非线性物理计算(HZO或GST等忆阻器工艺固化+非线性I-V表征+In-material多模态融合) + L3非线性函数物理映射加速 | 博后1+博2+硕3 |
| 复旦大学（张帆教授） | 2,400 | 12.0% | L3智能涌现架构与生态(TCC-11原语加速引擎RTL+CST估算IP核+iNEST四规则硬件加速器+开源社区) | 博后2+博3+硕5 |
| 浙江大学(潘纲)+NDSC(李沛杰) | 2,500 | 12.5% | L3工具链(SNN编译器+仿真器+调试器+基准测试,Darwin3 ISA参考) + SDI化合键研究与实现+TCC-Link标准制定+SDSoW架构设计(NDSC) | 浙大博后1+博2+硕3, NDSC博后1+博2+硕3 |
| 涌现验证(七单位协同) | 1,200 | 6.0% | L5 CST测量+六级智能涌现物理验证(Ⅰ-Ⅲ级)+行为测试+跨单位数据协同 | 七单位轮流驻场验证 |
| 苏州专职团队薪资+学生津贴+交流 | 2,200 | 11.0% | 苏州30-50人4年薪资+七单位学生津贴(博后8+博15+硕25)+学术会议+TCC-Link标准推进+iNEST开源社区运营 | 苏州工程师+七单位学生 |
| 合计 | 20,000 | 100% | 七单位协同,4年周期,每年度经费评审+滚动拨付 | 博后8+博15+硕25+苏州工程师30-50 |

## 六、团队分工——七单位·五层全链条·不可替代

### 6.1 五层分工矩阵（L1-L5）

| 层级 | 名称 | 主导单位 | 协同单位 | 核心交付 | TCC/iNEST映射 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 材料创新 | 苏州实验室（童祎研究员） | — | SDI化合键功能材料+互连介质+键合材料+热管理材料 | TCC-11原语/TCC-Link物理层材料基础 |
| L2 | 非线性物理与器件 | 北京大学(杨玉超) + 天津大学(于和善) | 苏州实验室(流片平台) | 忆阻器（RRAM和PCM）的物理动力学+SDI化合键阵列+非线性I-V表征+驱动电路+CST器件参数标定 | TCC FUSE物理实现+iNEST非线性动态映射单元 |
| L3 | 涌现架构·工具链·标准 | 复旦大学(张帆) + 浙江大学(潘纲) + NDSC(李沛杰) | — | TCC-11原语加速IP(FUSE/MAPS/GEMM/LINK)+iNEST四规则引擎(FEP/STDP/BCM/SOC)+SNN编译器/仿真器/调试器/基准+SDI化合键研究与实现+TCC-Link标准+SDSoW架构 | 全栈架构+开发者生态+互联标准 |
| L4 | 晶上系统集成 | 苏州实验室 + 天津大学 | — | SDSoW晶圆级集成+3D堆叠+晶圆级封装测试+供电散热+Gen1-Gen4原型系统 | SDI晶上系统物理实现 |
| L5 | 智能涌现验证 | 七单位协同 | 海河实验室（李涛·协同） | CST测量+六级涌现物理验证(Ⅰ-Ⅲ级)+行为测试基准+全链路验证闭环 | iNEST六级智能等级标定 |

### 6.2 数据流/物质流协同关系

材料(L1) ──功能层材料──→ 器件(L2) ──SDI化合键阵列──→ 架构(L3) ──IP核+工具链──→ 系统(L4) ──原型系统──→ 智能(L5)

苏州实验室(童祎)          北大(非线性)+天大(于和善·器件)  复旦(张帆·架构)+浙大(工具链)+NDSC(李沛杰·标准)  苏州+天大           七单位协同+海河(李涛)

│                        │                            │                        │                  │

└── 材料参数反馈 ────────┴── 器件表征数据 ────────────┴── 架构性能数据 ────────────┴── 系统测试数据 ────┘

←────────── CST-材料反向设计(全链路闭环) ──────────→

### 6.3 各单位的不可替代性

| 单位 | 不可替代性陈述 | 核心壁垒 |
| --- | --- | --- |
| 苏州实验室（童祎研究员·牵头） | 国内唯一具备功能氧化物晶圆级工艺能力的国家材料实验室，28nm国产产线+晶圆级SDSoW集成平台，童祎研究员负责整体技术路线与晶圆级集成 | 材料→系统全链条贯通能力，30-50人专职团队 |
| 北京大学(杨玉超) | 国内忆阻器非线性物理计算方向领军，双铁电栅极可调忆阻器(InfoMat 2026)为国际首创，与iNEST器件哲学天然契合 | 非线性函数物理映射+In-material多模态融合 |
| 天津大学(于和善) | CST理论验证与SDI器件工程实现，FPGA协同验证平台核心贡献者 | CST测量方法+器件流片+FPGA验证 |
| 复旦大学（张帆教授） | 智能涌现架构原创团队，TCC-11原语引擎RTL+iNEST四规则硬件加速器设计者，iNEST开源社区发起方 | 涌现架构RTL+开源生态运营 |
| 浙江大学(潘纲) | Darwin3类脑芯片(NSR 2025)为国内最成熟类脑计算平台，拥有完整SNN编译工具链与晶上学习参考架构 | Darwin工具链复用+类脑ISA国际话语权 |
| NDSC（李沛杰研究员） | 国家数字交换中心，SDI技术标准制定者，SDSoW晶上架构原创团队，拥有TCC-Link标准制定权 | SDI化合键研究与实现+互联标准制定 |
| 海河实验室（李涛教授） | 拥有FPGA协同验证平台(VCU128×2)，已完成TCC-11原语Phase 1验证与六级仿真全链路通过 | FPGA验证平台+产学研协同网络 |

### 6.4 七单位间11条关键协同链路

| # | 协同对 | 协同内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州→北大 | 提供HZO或GST等忆阻器关键材料与器件工艺 | HZO或GST等忆阻器及其工艺 |
| 2 | 北大→苏州 | 非线性I-V表征数据+最优偏置条件 | 忆阻器物理动力学 |
| 3 | 苏州→天大(于和善) | 提供SDI化合键阵列流片服务 | 128×128→256×256阵列 |
| 4 | 天大(于和善)→复旦(张帆) | FPGA原型(TCC-11+iNEST引擎)+CST测量方法 | TCC-11原语FPGA→ASIC映射 |
| 5 | 复旦(张帆)→浙大(潘纲) | TCC TR-ISA规范+原语语义定义 | SNN编译器编译目标 |
| 6 | 浙大→复旦 | Darwin3 ISA参考+SNN工具链复用 | iNEST工具链基础 |
| 7 | 复旦(张帆)→NDSC(李沛杰) | TCC-Link L3/L4原语与语义定义 | TCC-Link标准制定输入 |
| 8 | NDSC→苏州 | SDI化合键架构设计+SDSoW规格 | 晶圆级SDI网络物理实现 |
| 9 | 苏州+天大(于和善)→七单位 | Gen1-Gen4原型系统 | 涌现物理验证平台 |
| 10 | 七单位→海河(李涛) | CST测量数据+涌现行为记录 | 六级涌现协同验证 |
| 11 | 海河(李涛)→七单位 | FPGA协同验证结果+CST仿真数据 | 材料-架构双向优化 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 七、北京大学杨玉超团队：非线性物理计算方向（§六L2主导单位）

### 7.1 团队定位

北京大学杨玉超教授团队是国内忆阻器非线性物理计算方向的领军团队，近年在Nature Electronics、Nature Communications、InfoMat等顶刊连续发表突破性成果。其核心方法论——"利用器件本征非线性作为计算资源，而非追求线性精确MAC"——与iNEST器件哲学（非线性动态映射vs精确计算）完全一致。

### 7.2 三大技术支柱与本项目的映射

| 技术支柱 | 代表性成果 | TCC/iNEST映射 | 本项目中承担 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双铁电栅极可调忆阻器 | InfoMat 2026: HZO+α-In₂Se₃异质结，双偶极子耦合增强滞回窗，栅极可调非线性函数映射 | TCC FUSE的物理实现基底 | 制备栅极可调SDI化合键单元，利用铁电极化状态存储拓扑配置 |
| 非线性函数物理映射 | InfoMat 2026: 栅极偏置调控I-V至二次函数→物理计算欧氏距离加速K-means | TCC GEMM/MAPS的非线性项加速 | 将TCC-11原语中的非线性运算映射为器件物理I-V特性 |
| In-material多模态融合 | Nature Communications: 铁电/光电耦合单器件实现视觉+触觉融合感知 | TCC感知端多模态融合 | 利用铁电极化存储触觉权重+沟道同时处理视觉信号→单器件输出融合特征 |

### 7.3 四象限非线性任务矩阵

| 象限 | 任务 | 非线性物理机制 | TCC原语映射 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NW | 栅极可调欧氏距离计算 | 铁电偶极子偏置→沟道I-V二次函数 | GEMM非线性项 | 计算误差<5% vs 数字MAC |
| NE | In-material MNIST分类 | 铁电存权重+光电沟道→物理MAC | FUSE拓扑配置 | 分类精度>90% (纯物理) |
| SW | 储备池时空模式识别 | 栅极弛豫多尺度动力学→物理RC | MAPS时序处理 | 语音识别精度>85% (8类) |
| SE | 视觉-触觉跨模态融合 | 铁电+光电双模态→单器件融合 | LINK模态对齐 | 融合精度>80% vs 独立模态 |

### 7.4 与苏州实验室的材料协同

苏州实验室 → 提供HZO/α-In₂Se₃功能层工艺平台 → 北大杨玉超

北大杨玉超 → 非线性I-V表征+最优栅极偏置反馈 → 苏州实验室

→ 材料配方迭代优化

### 7.5 北大子项里程碑

| 年度 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Y1 | 双铁电栅极忆阻器工艺固化+非线性I-V表征 | 器件工艺文档+非线性函数映射验证报告 |
| Y2 | 非线性函数物理映射验证（二次/指数）+ In-material MNIST | 物理计算精度报告+分类精度数据 |
| Y3 | 储备池时空模式识别+跨模态融合原型 | 语音识别结果+融合精度数据 |
| Y4 | CST-器件非线性参数映射模型+四象限全验证 | 全任务验证报告+CST器件手册 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 八、浙江大学潘纲团队：类脑芯片架构与iNEST工具链（§六L3协同单位）

### 8.1 团队定位

浙江大学潘纲教授团队是国内类脑计算芯片与工具链方向的领军团队，其Darwin3类脑芯片（NSR 2025）为国内最成熟的类脑计算平台，拥有完整的SNN编译工具链、晶上学习引擎和跨平台基准测试体系。潘纲团队的加入为iNEST提供了从SNN架构到开发者生态的全方位支撑。

### 8.2 三大技术支柱与本项目的映射

| 技术支柱 | 代表性成果 | TCC/iNEST映射 | 本项目中承担 |
| --- | --- | --- | --- |
| Darwin3 SNN架构 | NSR 2025: 事件驱动SNN芯片，晶上STDP学习，μW级功耗 | TCC TR-ISA编译目标的ISA参考 | 提供SNN架构设计规范+晶上学习参考实现 |
| SNN编译工具链 | Darwin工具链（编译器+仿真器+调试器），支持自动化SNN→硬件映射 | iNEST仿真器+编译器+调试器 | 复用Darwin工具链架构，扩展为iNEST统一开发环境 |
| 跨平台基准 | 类脑计算基准测试集（能效/延迟/精度/涌现四维评测） | iNEST基准测试集 | 为iNEST六级涌现建立可量化的四维评测基准 |

### 8.3 iNEST工具生态建设（潘纲团队主导）

| 工具 | 功能 | 基于 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| iNEST-Sim | CST自动计算+涌现相变检测+网络动力学可视化 | Darwin仿真器内核 | Y1: v0.1, Y3: v2.0 |
| iNEST-Comp | SNN→SDI化合键映射编译器，支持TCC TR-ISA编译后端 | Darwin编译器架构 | Y1: 原型, Y2: v1.0 |
| iNEST-Debug | 六级涌现调试器（CST逐层追踪+涌现边界定位） | 新建 | Y2: v0.5, Y3: v1.0 |
| iNEST-Bench | 涌现基准测试集（能效+延迟+精度+涌现强度四维） | Darwin基准框架 | Y1: v0.1, Y3: v2.0 |
| 统一研发环境 | 六/七单位统一的iNEST开发平台 | 上述四工具集成 | Y2: 内测版, Y3: 正式发布 |

### 8.4 工具链里程碑

| 年度 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Y1 | iNEST-Sim v0.1可运行+编译器原型+TCC-Link v0.1草案+CST自动测量API | 可运行仿真器+编译器原型+标准草案 |
| Y2 | iNEST工具链v1.0发布+四规则引擎FPGA验证+TCC-Link v0.5+统一研发环境内测 | 完整工具链+FPGA验证报告 |
| Y3 | 工具链v2.0正式版+TCC-Link v1.0标准+开源社区启动 | 正式版+标准文档+社区平台 |

### 8.5 与海河实验室TCC战略版的协同

| 维度 | 海河实验室TCC | 苏州实验室iNEST | 浙大潘纲团队贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISA | TCC TR-ISA制定中 | 材料→物理实现 | Darwin3 ISA参考→TR-ISA编译后端 |
| 工具链 | 无 | 从零建设 | Darwin工具链复用+扩展 |
| 晶上学习 | 仿真验证 | 物理STDP实现 | Darwin3晶上学习参考架构 |
| SNN编译 | 无 | 手工映射 | 自动化编译器+SDI化合键映射器 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 九、与海河实验室TCC战略版及七单位间的协同

### 9.1 苏州←→海河：FPGA→材料的双向验证

| 维度 | 海河实验室TCC项目 | 苏州实验室iNEST项目 | 协同机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 载体 | FPGA (VCU128×2) | 忆阻器阵列+SDSoW | FPGA验证控制流，忆阻器提供物理突触 |
| TCC-11原语 | Phase 1 FPGA验证 | 原语的物理材料实现 | 算法验证→材料加速 |
| TCC-Link | L3 TR-ISA+L4标准 | L1/L2物理层材料 | 全四层完整验证 |
| 规模 | ~300 FPGA神经元 | 128→512物理SDI化合键 | 小规模验证→材料大规模实现 |
| 涌现 | 仿真验证(L1-L6全通过) | 物理验证(Ⅰ-Ⅲ级) | 仿真指导材料→材料验证仿真 |
| 一句话 | 验证"TCC在FPGA上可行" | 验证"TCC在物理材料上更优" | 两端并行，互相验证 |

### 9.2 七单位年度里程碑协同时间表

| 年度 | 苏州(L1+L4) | 北大+天大(于和善)(L2) | 复旦+浙大+NDSC(L3) | 联合(L5) | 海河(李涛·协同) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | M1材料配方固化+32×32阵列流片 | 双铁电栅极忆阻器工艺固化+非线性I-V表征 | 复旦(张帆)+浙大(潘纲)+NDSC(李沛杰): iNEST仿真器v0.1+编译器原型+TCC-Link v0.1草案 | CST基准测量方法建立 | 海河(李涛): FPGA仿真数据同步 |
| Y2 | 128×128阵列+SDSoW v0.1 | 非线性函数映射验证+128阵列驱动电路 | iNEST工具链v1.0+四规则引擎FPGA+TCC-Link v0.5 | Gen1-MVP涌现验证 | 海河(李涛): FPGA→材料对比验证 |
| Y3 | 晶圆级SDI互连介质+512阵列 | 512阵列流片(天大·于和善)+CST-器件参数标定 | 工具链v2.0正式版+TCC-Link v1.0标准 | Gen2-Gen3涌现验证 | 海河(李涛): 六级协同标定 |
| Y4 | SDSoW多晶圆3D集成+Gen4原型 | CST-材料反向映射模型(天大·于和善) | 开源社区发布+TR-ISA v1.0 | Gen4涌现验证+全链路闭环 | 海河(李涛): 全链路验收 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 十、推荐意见——立项通过率优化论证

### 10.1 为什么必须现在立项

全球智能计算正处于从"规模扩展"到"范式创新"的历史拐点。NVIDIA H100(700W)→B200(1000W)→下一代(预计1200W+)功耗持续飙升，液冷散热逼近工程极限，HBM4带宽增速已落后于万亿参数模型需求，Transformer O(N²)自注意力机制在长上下文时代面临算力效率悬崖。学术界（Nature 2025 "Beyond von Neumann"专刊）和产业界（IEEE IRDS 2024路线图）一致确认：后摩尔时代的智能计算必须走向存内计算+非线性动力学+拓扑互联的三位一体新范式。

TCC/iNEST正是这一方向的原创性中国方案。苏州实验室作为国家材料科学战略科技力量，通过本项目可率先占据该范式的材料基础层——SDI化合键功能材料、TCC-Link物理层介质、iNEST非线性动力学器件——这三个不可替代的技术锚点，使中国在后摩尔智能计算新赛道中拥有从材料到系统的全链条定义权。

### 10.2 为什么这支团队能做成

本项目聚合了国内在类脑计算材料→器件→架构→工具链→标准全链条上最强的七支团队：

苏州实验室童祎**：国内唯一具备功能氧化物晶圆级28nm工艺能力的国家材料实验室

北京大学杨玉超**：忆阻器非线性物理计算方向国际领军（Nature Electronics/InfoMat系列顶刊）

天津大学于和善**：CST理论验证与SDI器件工程实现

复旦大学张帆**：TCC-11原语引擎+iNEST四规则硬件加速器原创设计者

浙江大学潘纲**：Darwin3类脑芯片(NSR 2025)为国内最成熟类脑计算平台

NDSC李沛杰**：国家数字交换中心，SDI技术标准与SDSoW架构制定者

海河实验室李涛**：已完成TCC-11原语FPGA Phase 1全链路验证

这支联合团队是国内唯一完整覆盖"材料→器件→架构→系统→涌现"的类脑系统工程力量，具备从理论到物理实现的全栈闭环能力。

### 10.3 技术路线的专家认可基础

| 认可维度 | 证据 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 理论自洽性 | CST V25 40系统跨物种/跨架构检验 ρ=0.92 τ=0.83 | CST V25论文，2026 |
| 仿真可行性 | SDI六级智能跃迁仿真全链路通过(V9→L6) | SDI实验-3验证体系，2025-2026 |
| 器件可行性 | 双铁电栅极可调忆阻器I-V非线性映射验证 | 杨玉超, InfoMat 2026 |
| 架构可行性 | Darwin3类脑芯片商用级SNN工具链 | 潘纲, NSR 2025 |
| 工艺可行性 | 28nm国产产线忆阻器交叉阵列流片 | 苏州实验室内部验证，2025 |
| 标准可行性 | TCC-Link标准框架+SDSoW架构设计 | NDSC技术报告，2025-2026 |

### 10.4 建议

本项目是国内智能计算从"跟随scale-up"到"定义新范式"的战略转折点。苏州实验室通过本项目不仅为TCC/iNEST技术栈提供不可替代的材料基础，更可通过SDI化合键功能材料的突破，占据后摩尔智能计算新赛道的材料定义权。

建议苏州国家材料实验室以先导项目最高优先级立项，按4年2亿元规模足额保障经费，并纳入实验室"十五五"重大方向规划。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 附录A：TCC↔iNEST术语索引

| TCC术语 | iNEST术语 | 苏州实验室关联 |
| --- | --- | --- |
| TCC-11原语 | SDI化合键指令集 | 原语的材料实现 |
| TCC-Link | SDIoN | L1/L2物理层材料 |
| TR-ISA | SDI化合键配置指令 | 拓扑重构的材料基础 |
| Route-Transform同构 | 元拓扑理论 | 材料参数验证 |
| SDSoW | 晶上系统 | 晶圆级材料与工艺 |
| 液态硬件 | 物理自演化硬件 | 忆阻器多尺度动力学 |
| TCC-Edge | iNEST-Edge | 产品级对应 |

## 附录B：iNEST六级自然常数阈值（权威参照，以CST_Symbol_Baseline_v4.0为准）

[SDI实验-3_六级智能跃迁验证体系](http://127.0.0.1:8899/home/work/.openclaw/workspace/50_Output/54_Code/iNEST/SDI实验-3_六级智能跃迁验证体系.md)

[SDI实验-2_V31_多脑协作与群体智能涌现路线图](http://127.0.0.1:8899/home/work/.openclaw/workspace/50_Output/54_Code/iNEST/SDI实验-2_V31_多脑协作与群体智能涌现路线图.md)

[[V3] 海河实验室_正式项目申报书_TCC战略版](http://127.0.0.1:8899/home/work/.openclaw/workspace/40_iNEST/44_Projects/海河实验室重大专项/[V3] 海河实验室_正式项目申报书_TCC战略版.md)

[iNEST智涌脑_从MVP到五代产品的工程落地研发方案_v2.0](http://127.0.0.1:8899/home/work/.openclaw/workspace/40_iNEST/44_Projects/iNEST智涌脑_从MVP到五代产品的工程落地研发方案_v2.0.md)

[智涌脑_Gen2-Gen5硬件演进路线与代际IP继承体系 v3.0](http://127.0.0.1:8899/home/work/.openclaw/workspace/40_iNEST/44_Projects/%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%8C%87%E5%8D%97/%E6%99%BA%E6%B6%8C%E8%84%91_Gen2-Gen5%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E6%BC%94%E8%BF%9B%E8%B7%AF%E7%BA%BF%E4%B8%8E%E4%BB%A3%E9%99%85IP%E7%BB%A7%E6%89%BF%E4%BD%93%E7%B3%BB_v3.0_%E9%87%8D%E6%96%B0%E7%94%9F%E6%88%90%E7%89%88.md)

[SDI化合键工程参数证明](http://127.0.0.1:8899/home/work/.openclaw/workspace/50_Output/54_Code/iNEST/SDI化合键工程参数证明及工程实现方案.md)

[元拓扑✖️SDI化合键的六种最优通信拓扑数学证明](http://127.0.0.1:8899/home/work/.openclaw/workspace/50_Output/54_Code/iNEST/元拓扑✖️SDI化合键的六种最优通信拓扑数学证明.md)

[iNEST工程开发总体规划](http://127.0.0.1:8899/home/work/.openclaw/workspace/50_Output/54_Code/iNEST/00_iNEST工程开发总体规划_v1.0.md)

────────────────────────────────────────────────────────────

*文件维护：iNEST联合团队 | 创建：2026-06-19 | 版本：v1.0（TCC↔iNEST术语对齐版）*