# 关于设立“脑同构晶上复杂网络涌现智能”重大项目群的建议

呈报单位：国家自然科学基金委员会

建议人：邬江兴 中国工程院院士

日期：2026年3月8日

## 一、背景与形势

当前，全球人工智能（AI）正处于范式转型的关键历史节点。以GPT系列为代表的大模型虽然取得了显著成就，但其边际效益递减效应日益凸显。GPT-5的训练成本已从GPT-4的1亿美元暴涨至100亿美元，全球AI算力需求预计在2026年将达到100GW，相当于30个三峡电站的年发电量。这种依赖算力堆砌的“大力出奇迹”模式，在能耗、成本和可持续性方面正面临严峻挑战。

面对这一形势，习近平总书记多次做出“科技自立自强”的重要指示，党的二十届三中全会明确提出要“加快形成新质生产力”。国家自然科学基金委员会在“十四五”规划第59条中特别部署了“类脑模型与高性能视觉感知研究”，并在2026年“脑科学与类脑研究”重大项目指南中强调了“跨尺度脑网络协同机制”。这些政策导向为我们在AI基础理论与工程实现的源头创新指明了方向。

国际竞争态势异常激烈。美国DARPA已启动预算高达30亿美元的介观神经网络计划，欧盟人类脑计划（HBP）投入12亿欧元用于介观尺度仿真，美国Cerebras公司推出的WSE-3晶圆级芯片（面积46,225mm²，集成90万AI核心）更是证明了晶圆级集成的可行性与威力。在此背景下，我国必须依托在软件定义晶上系统（SDSoW）、拟态计算架构以及多模态网络方面的先发优势，走一条“网络为中心的智能涌现”差异化路线。

综合研判，2026年至2027年是全球AI范式从单纯算力堆砌向结构化智能涌现转变的历史窗口期。我们必须抓住这一稍纵即逝的机遇，通过设立重大项目群，实现从跟跑到领跑的跨越。

## 二、现状与问题

从国际前沿看，尽管欧美起步较早，但仍面临核心瓶颈。DARPA的SyNAPSE计划（投入1亿美元）研发的TrueNorth芯片虽达100万神经元，但仍基于传统冯·诺依曼架构；欧盟HBP实现了8600万神经元的全脑仿真，但缺乏数理层面的涌现解释；Intel的Loihi 2和Brainchip的Akida芯片仍停留在10⁵量级神经元规模。当前国际上的核心瓶颈主要集中在三点：一是缺乏从网络结构到智能涌现的完备数学理论；二是未能实现介观尺度（0.3-0.5mm微柱）的生物尺度同构；三是系统能耗仍比生物大脑高出1000倍以上。

国内方面，虽然清华大学“天机芯”、浙江大学“达尔文”芯片以及2021年启动的中国脑计划取得了一定进展，但存在明显短板：理论原创性不足，多借鉴国外SNN（脉冲神经网络）模型；工程实现路径不清，现有芯片规模多在百万量级，距离人脑860亿神经元相去甚远；产业生态缺失，缺乏自主可控的EDA工具链、IP核库及国际标准话语权。

值得注意的是，邬江兴院士团队在相关领域已取得突破性进展。团队提出的软件定义晶上系统（SDSoW）成功突破了硬件固化的限制；拟态防御理论中的动态异构冗余（DHR）架构已在全国500+关键节点部署，验证了异构冗余对系统鲁棒性的提升；多模态网络架构为复杂网络的工程实现提供了方法论支撑。

特别是团队原创的介观尺度网络涌现智能理论（iNEST），已完成152个生物/人工系统的交叉验证，支持率高达88.2%（134/152）。提出的CST定理（I = C_S · C_T · e^(α·Γ_ST)，其中C_S为结构复杂度，C_T为时间复杂度，Γ_ST为时空耦合系数）在统计验证中R²达到0.94，显著优于线性模型的0.67，ΔAIC值为-352。实验表明，基于该理论的复杂网络优化可使系统效率提升37%，远超单体优化的12%。

当前亟待解决的三大核心问题是：①CST定理的数学完备化，将经验公式上升为严格定理；②晶圆级工程的可实现性，即如何在晶圆上构建10⁷-10⁹节点的自组织网络；③生物尺度的同构，实现拓扑、尺度、动力学的三重映射。

## 三、国际差距与机遇

### （一）量化差距分析

| 维度 | 国际最高水平 | 国内现状 | 差距与窗口期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论原创性 | MIT复杂网络理论（Barabási，被引10万+次） | 跟随性研究为主 | 差距3-5年，追赶窗口：2026-2028 |
| 芯片规模 | Cerebras WSE-3（90万AI核心，5nm） | 清华天机芯（10万神经元，28nm） | 节点数差10倍，但制程优势可弥补，窗口：2027-2029 |
| 能效比 | Loihi 2（15 pJ/SOP，比生物高1000倍） | 现有GPU（5 nJ/OP，比生物高10⁵倍） | 差距<100倍，窗口：2028-2030 |
| 国际标准 | IEEE P2979神经形态标准（美国主导） | 尚无主导标准 | 话语权缺失，关键窗口：2026-2027 |

### （二）战略机遇分析

机遇1：技术范式窗口期。GPT-5训练成本的指数级增长已触及天花板，产业界急需“第二曲线”。晶圆级脑同构架构有望将能耗降低1000倍（生物脑20W vs GPU 20kW），从根本上解决能耗危机。

机遇2：工艺路线差异化。面对美国对华7nm以下先进制程的封锁，本项目采用28nm成熟工艺。28nm工艺下1mm²可集成10⁴-10⁵晶体管，恰好匹配皮层微柱（直径0.5mm，约10⁴神经元）的物理尺度。通过12英寸晶圆级集成（约700cm²），可突破光刻尺寸墙，实现10⁷-10⁹节点规模，从而实现对美国5nm GPU技术路径的非对称超越。

机遇3：我方比较优势。iNEST理论的高支持率（88.2%）具备冲击Nature/Science的基础；邬院士团队的拟态防御产业化经验可直接迁移；中芯国际成熟的28nm产线（良率>98%）及华为、寒武纪的生态配套，为项目实施提供了坚实保障。

综上所述，我们当前处于“抢跑阶段”而非“追赶阶段”。若能在2026-2027年率先实现理论突破与工程验证，中国有望在AI基础理论领域实现“从0到1”的原创引领。

## 四、建议内容——项目群总体设计

建议设立“脑同构晶上复杂网络涌现智能”重大项目群，总经费2亿元，周期6年（2026-2031），由邬江兴院士担任总负责人。项目群围绕“智能如何从网络拓扑涌现”、“如何实现介观尺度三重同构”、“脑同构系统能否达到生物脑能效比”三大核心科学问题展开。

总体目标：理论上，将CST定理上升为严格数学定理，发表Nature/Science主刊论文1-2篇；工程上，完成三代芯片流片（10⁴→10⁶→10⁷神经元），在ImageNet等任务上达到SOTA水平且能耗降低1000倍；标准上，主导IEEE/ISO标准2-3项，创办BISI国际会议；人才上，培养博士/博士后80+人，PI级人才8人。

### （一）理论基础层（3个子项目，5000万元）

子项目1：iNEST理论的数学完备化与普适性验证（2000万元）

负责人拟邀北京大学数学学院教授。内容包括：CST定理的严格化证明，建立涌现阈值的充要条件；验证规模从152个系统扩展至2000+，支持率目标≥95%；建立从微观到宏观的多尺度桥接理论。验收指标：Nature/Science主刊论文1篇或子刊2篇；建立开放验证平台。

子项目2：脑同构三重映射框架与生物验证（1800万元）

负责人拟邀北京师范大学教授。内容聚焦三重同构：拓扑同构（保持度分布、聚类系数，误差<5%）、尺度同构（模块对应皮层微柱）、动力学同构（相关系数>0.75，复现脑波振荡）。通过小鼠/灵长类实验进行生物验证。验收指标：三重同构验证协议；视觉任务准确率差异<10%。

子项目3：复杂网络涌现的控制理论与优化算法（1200万元）

负责人拟邀清华大学自动化系教授。研究涌现可控性理论（逆向设计）、分布式优化算法（收敛速度O(log N)）及鲁棒性机制。验收指标：发表Automatica等顶刊论文≥5篇；逆向设计算法在10⁷节点收敛<10小时。

### （二）工程实现层（4个子项目，1.2亿元）

子项目4：晶圆级自组织网络构造技术（3500万元）

负责人拟邀中芯国际专家与邬院士团队。核心是三代芯片迭代：第一代（2027，10⁴神经元），第二代（2029，10⁶神经元），第三代（2031，10⁷神经元晶圆级集成）。研究自组织布线算法及能量管理架构。验收指标：三代流片良率>80%；待机功耗<10mW/cm²。

子项目5：脑同构EDA工具链与IP核库（2500万元）

负责人拟邀华为海思专家。开发专用EDA工具链及50+可复用IP核（神经元、突触等），建立开源社区。验收指标：EDA工具链开源发布；GitHub Star>1000；设计周期缩短30%。

子项目6：脑同构学习算法与智能范式（3000万元）

负责人拟邀北大/清华AI团队。研发非BP学习算法（基于局部Hebbian规则）及多智能体协同范式。验收指标：ImageNet Top-1≥75%，训练能耗<5kWh（GPU约500kWh）；推理功耗<2W。

子项目7：产业场景验证与应用示范（3000万元）

负责人拟邀华为/字节/商汤专家。在自动驾驶（低延迟）、智能制造（缺陷检测）、医疗诊断（肺结节识别）三大场景开展验证。验收指标：各场景≥2个实际部署；获NMPA二类医疗器械认证。

### （三）生态引领层（1个子项目，3000万元）

子项目8：国际标准制定与开源生态建设（3000万元）

负责人拟邀中国电子技术标准化研究院。主导IEEE/ISO标准制定，创办BISI国际会议，运营开源社区，出版国家级规划教材。验收指标：IEEE标准发布≥1项；BISI会议录用率<30%；教材销量>5000册。

## 五、实施路径与时序规划

本项目采用“理论驱动-工程验证-生态巩固”的三阶段螺旋推进模式：

第一阶段：理论先行与原型验证（2026-2028年）。核心任务是完成CST定理数学证明，验证系统扩展至500+；完成第一代28nm芯片流片（10⁴神经元），验证基本涌现现象；发布EDA工具alpha版本。关键里程碑包括2027年6月投稿Nature Physics，2027年12月首代芯片流片成功，2028年3月在北京举办首届BISI会议。

第二阶段：工程突破与产业验证（2029-2030年）。核心任务是完成第二代Chiplet 2.5D封装芯片（10⁶神经元），性能对标Nvidia Jetson但能耗降低100倍；启动自动驾驶和智能制造场景验证；推动IEEE标准进入投票阶段。关键里程碑包括2029年12月发布ImageNet测试结果，2030年3月签署金额≥5000万元的产业合作协议。

第三阶段：生态巩固与国际引领（2031年及后续）。核心任务是完成第三代晶圆级芯片（10⁷神经元）流片，实现类皮层尺度功能；正式发布IEEE/ISO标准；建成全球开发者生态。关键里程碑包括2031年6月创世界纪录的晶圆级芯片流片，2031年9月标准发布，2031年底召开项目总结大会。

## 六、资源需求与经费预算

（一）总体预算

项目申请总经费2亿元人民币。年度安排为：2026年2500万，2027年3000万，2028年3500万，2029年4000万，2030年3800万，2031年3200万。

（二）经费分项明细

- 设备费（6500万元，32.5%）：主要用于三代芯片流片（4000万），EDA软件授权（800万），计算集群搭建（1000万）及实验设备采购（700万）。

- 人员费（8000万元，40%）：用于博士后（40人）、博士生（80人）、科研助理（20人）、PI及外聘专家的劳务支出，确保人才队伍稳定。

- 差旅与会议费（2000万元，10%）：用于举办三届BISI会议，参与IEEE/ISO标准会议及日常学术交流。

- 材料与测试费（1500万元，7.5%）：包括芯片封装测试、动物实验耗材及电子元器件采购。

- 出版与知识产权费（1000万元，5%）：用于专著出版、50项发明专利申请及开源社区运营。

- 其他费用（1000万元，5%）：包括管理费及不可预见费。

（三）配套资金

除国拨经费外，预计吸引配套资金约1亿元，实际总投入达3亿元。包括：企业配套4000万元（华为、字节、商汤、腾讯）；地方政府配套3000万元（北京、上海、深圳）；国际合作资金1000万元；单位自筹1500万元。

## 七、预期效益与社会影响

科学效益：在理论上，发表Nature/Science主刊论文1-2篇，确立中国在智能涌现理论的国际地位；在技术上，申请发明专利50项以上，实现芯片性能突破；在人才上，培养一支由院士后备人选领衔的80+人高端科研“黄埔军校”。

经济效益：中期（2030-2035），预计形成年产100万片产能，产值5亿元；远期带动全球边缘AI芯片市场中国占比提升至30%，直接贡献产值150亿元，拉动产业链产值1000亿元。通过将AI训练和推理成本分别降低100倍和1000倍，预计每年可为数据中心节省电费450亿元。

社会效益：民生方面，低成本AI诊断系统将惠及5亿基层人口，智能教育助手覆盖3亿学生，低成本脑控设备造福5000万残障人士。环境方面，助力实现碳中和，2035年减少碳排放9000万吨。安全方面，通过28nm工艺和国产EDA工具链，实现技术自主可控，摆脱外部制裁威胁。

战略效益：在“第二曲线AI”领域实现从跟跑到领跑的战略逆转，主导国际标准制定，掌握话语权；通过输出低成本、高能效的“中国方案”，提升国家科技形象，构建负责任大国的影响力。

## 八、立即行动的建议

综合研判，本项目政策契合度高、理论原创性强、工程路径清晰、窗口期紧迫且综合效益巨大。为此，提出三点紧急建议：

建议一：立即启动申报。鉴于重大项目群申报截止日期临近（2026年4月15日），建议基金委将本项目列为2026年优先支持方向，开辟绿色通道，力争3月底完成专家评审，4月中旬批复。

建议二：协同其他部委形成合力。建议由基金委牵头，联合科技部、发改委、工信部及教育部，形成“基金委主导理论+科技部支撑工程+发改委推动产业+工信部保障供应链+教育部培养人才”的全链条协同机制。

建议三：院士联名上书。建议邬江兴院士联合张钹、郭雷、陈国良、李未等院士，向中央提交《关于抢占“第二曲线AI”战略制高点的紧急建议》，争取国家最高层面的关注与支持。

历史机遇稍纵即逝。若能在本年度启动本项目，到2031年，我们将向党和人民交出一份满意答卷：在理论上建立国际首个智能涌现完整数学理论，在工程上实现晶圆级芯片能耗降低1000倍，在战略上确立中国在下一代AI的全球领导地位。

时不我待，唯有奋斗！

呈报人：邬江兴（中国工程院院士）

日期：2026年3月8日

附注：

- 附件1：iNEST理论152系统交叉验证详细数据报告（另册）

- 附件2：邬江兴院士团队拟态防御产业化成果清单（另册）

- 附件3：国际对标分析报告（DARPA、欧盟HBP、Cerebras等）（另册）

- 附件4：关键技术可行性论证报告（28nm工艺、晶圆级集成等）（另册）